

泗政办字〔2019〕18号


泗水县人民政府办公室

关于印发泗水县万紫千红景区创建国家5A级

旅游景区工作实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，各企事业单位：

《泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区工作实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

泗水县人民政府办公室
2019年5月31日

（此件公开发布）
泗水县万紫千红景区创建国家5A级

旅游景区工作实施方案

为推进泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区工作，确保创建工作取得实效，根据《旅游景区质量等级评定管理办法》《旅游景区质量等级的划分与评定》等要求，结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想
以党的十九大精神为指导，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，全面贯彻落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号），根据2019年全县重点工作明确提出的创建要求，进一步加大泗水县万紫千红景区旅游产品的开发力度，完善服务配套设施，不断提升景区品质，全力推进国家5A级旅游景区创建工作，争取早日实现创建目标。
二、总体目标

力争到2021年年底前，实现成功创建国家5A级旅游景区的目标，使泗水文化旅游资源的吸引力和市场竞争力得到显著提升，在旅游设施、服务质量和管理水平等方面达到国内先进水平,高效带动县域旅游经济发展。

三、创建主体和范围

为全面提升泗水县万紫千红景区的旅游品质和市场影响力，确定以山东万紫园旅游开发有限公司为创建主体，扎实开展泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区工作。范围以万紫千红景区为主。
四、创建程序

国家5A级旅游景区严格按照原国家旅游局颁布的《旅游景区质量等级评定管理办法》的规定，按照以下程序创建：

（一）泗水县人民政府向济宁市旅游景区质量等级评定委员会提交申请报告和相关材料；

（二）济宁市旅游景区质量等级评定委员会受理有关材料并进行初审,初审通过后转报山东省旅游景区质量等级评定委员会；

（三）山东省旅游景区质量等级评定委员会进行初评，通过后向全国旅游质量等级评定委员会推荐；

（四）全国旅游景区质量等级评定委员会下达评审结果通知后一个月内，由山东省旅游景区质量等级评定机构提交审核后的景区创建方案和计划任务书。

（五）创建项目完成建设，通过山东省旅游景区质量等级评定机构暗访和现场检查后，向全国旅游景区质量等级评定机构报送现场检查请示；

（六）全国旅游景区质量等级评定委员会暗访和现场检查通过后，面向全国进行公示、公告。

五、创建任务

对照5A级旅游景区创建标准，全面分析景区现状及存在的问题，进一步改造提升景区硬件设施，丰富旅游产品，提高服务水平及环境质量，完善区域内旅游要素配套。计划2020年3月份通过国家级旅游资源评审，2021年年底前成功创建国家5A级旅游景区。创建任务主要分以下三个部分完成：

（一）北京江山多娇规划院创建任务
1．为泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区提供规划、设计、引资、建设、创品牌、运营“六位一体”的全产业链服务。

2．承诺创建工作“三保证”，即：无风险创建保证、运营提效保证、富民保证。

3．按照修建性详规的标准要求，编制文旅和康养产业融合、建设投资可控的《泗水县万紫千红5A级景区创建提升规划》，规划范围包括泗水县万紫千红景区以及景区周边涉及5A级提升的镇村区域（包括一级游客中心、泗张镇驻地、高铁连接线路段、S244省道日兰高速泉林出口至安山寺路段）。其中，核心主题景观项目的设计、建设，均要达到创建标准中唯一性、排他性、垄断性的基本要求。

4．负责指导5A级景区创建提升规划的全面落实。
5．负责5A级景区创建全过程的景区运营，派出有5A级景区成功运营经验的管理者及团队进驻景区，提升泗水县万紫千红景区运营管理水平，达到创建标准要求。
6．负责协调省级及以上相关部门申报、汇报的组织、筹备等工作，并指导做好每次的汇报答辩。
7．确保申报材料顺利递交，并通过全国旅游景区质量等级评定委员会2019年第一批的景观质量评估。
8．负责5A级景区创建各阶段所有申报、汇报、答辩材料的制作。

9．指导做好创建5A级景区的其他工作，确保创建各阶段顺利通过评审。指导景观价值评定通过以后的迎检、公示等工作。

10．按照创建要求负责创建档案材料的收集、整理、编订、移交等工作。
（二）山东万紫园旅游开发有限公司创建任务

山东万紫园旅游开发有限公司作为5A级景区创建主体，要按确定的景区核心主题，按时完成核心主题景观项目的建设和运营；做好创建各阶段的申报、汇报、答辩及检查验收等工作。同时，全面落实提升规划所有涉及景区内容，主要实施以下“十个工程”：

1．景区综合管理工程。建立统一高效的景区经营管理体制，明确山东万紫园旅游开发有限公司为5A级旅游景区创建主体、景区经营机构，按照5A级景区标准要求调整优化景区管理体制，统一景区“名称、形象、口号、门票、网站、标识、制度”等要素。

2．景区整改提升工程。按照国家5A级旅游景区创建标准、5A级景区创建提升规划、5A级景区创建工作实施方案的任务分工要求，制定泗水县万紫千红景区创建工作实施方案，明确核心主题景观项目建设及其他配套设施项目建设内容，制定工程进度表，有序推进景区整改提升工作。

3．景区交通提升工程。完善景区内部交通体系，建立泗水县万紫千红景区停车场游客集散换乘系统，建立景区水、陆多方式立体交通网络，合理设置景区公交和电瓶观光车、游船码头停靠点，提升景区内部通行效率。

4．智慧化景区建设工程。加快推进泗水县万紫千红景区旅游智慧化景区建设，尽快完成 “景区监管系统、电子门票系统、电子商务系统、视频监控系统、免费WIFI全覆盖系统、停车场管理系统、旅游厕所使用信息系统和游客统计等系统”建设，提高景区应急处置能力、旅游服务能力、营销推介能力，提升景区的智慧化管理与服务水平。

5．服务体系建设工程。以满足游客需求为根本出发点，构建景区内部游客服务中心体系。在万紫千红景区入口处扩建提升原游客服务中心，主要承担旅游咨询、游客换乘、导游服务、票务购买、信息查询、旅游购物、休憩等功能；增建旅游大巴专用停车场及景区观光电瓶车专用换乘站；在景区餐饮区设置游客管理、咨询站等，满足游客购物、休憩、餐饮等需求。

6．游览引导系统提升工程。完善景区内部标识系统，更新景区内现有标识牌，结合景区文化统一设计全景图、导览图、指示牌等。规范设置4国以上语言的系列游览介绍牌和指引牌；完善特殊人群服务配套设施；规范设置公共信息图形符号，完善导游服务并提供电子讲解、手绘导游图、智慧导览系统。

7．厕所建设与改造工程。加快新建、改建充足的景区旅游厕所，保证景区内A级旅游厕所全覆盖，其中3A级旅游厕所达总量的80%以上；配备相关服务设施，打造特色亮点，体现人文关怀；在厕所建设中注重景区特色文化展示，同时根据游客量适当增设流动厕所，满足高峰期游客需求。

8．景区安全体系提升工程。建立景区综合执法（管理）中心，加强对景区的规范化管理；完善景区安保机构，健全景区安全管理制度，充实一线安保力量，加强安全巡查；完善高峰期游客安全处置预案和特殊情况的安全处置预案，完善危险地带安全防护设施；设立医疗和救护服务，建立紧急救援体系；加强景区陆地、湖面、山林全方位安全监控设施建设，完善24小时实时监控系统，提高应急处置能力。

9．资源与环境保护工程。加强景区环境监测工作，使景区空气质量、噪声均达到国家二类标准，地表水质量达到国标规定，湖域水质达到三类标准；有效保护古建筑、景观和生态环境；出入口主体建筑格调优美，有特色、有文化并与景观协调；景区内所有行业的生产、生活污水全部纳入管网，集中处理；建立景区树枝、杂草集中处理点和垃圾分类处理系统，景区整体环境和卫生保洁良好，力争打造国内最清洁景区。

10．旅游业态提升工程。丰富景区内业态内容，增加品质高尚、体验性强、参与度广、特色突出的旅游新业态项目；加快开发特色旅游商品，打造景区内部特色商品购物一条街，进一步浓厚商业氛围；加强对景区内餐饮行业、旅游购物等场所的管理，维护景区良好的旅游秩序。

（三）政府部门创建任务（具体分工见附件）

1．将泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区工作列入泗水县重点项目，成立泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区工作领导小组，负责向上级政府、文化和旅游主管部门的申报工作，协调解决创建过程中所需的各项行政审批事项，为创建工作的推进提供全力支持。

2．完成一级游客中心、配套设施及鲁南高铁泗水南站至一级游客中心连接线建设。

3．开通高铁站、汽车站、一级游客中心至景区的旅游专线车、摆渡车。

4．协调解决至景区主入口沿途以及景区内部的高压线、通信线、有线电视线问题。

5．协调解决镇驻地至安山寺段路域环境、景观形象、旅游标识、交通标识、环境卫生等提升工程，确保景区周边及景区视野范围内，镇村景观形象与景区保持风貌一致。

6．依法支持和协助景区争取各级政府关于文化旅游、康养、农林水利等产业扶持优惠政策。同时，利用政策支持周边镇村区域进行提升改造。

六、创建阶段

创建国家5A级旅游景区工作，计划分七个阶段组织实施：

（一）筹备动员阶段（2019年6月）

成立泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区工作领导小组（以下简称县创建工作领导小组）。共同确定创建过程中的景区名称、文化主题、空间范围、交通组织等主要问题；制定创建工作实施方案；召开创建工作动员大会；细化分解创建目标任务，部署创建具体工作和任务；广泛宣传创建国家5A级旅游景区的重要意义；按创建程序向济宁市旅游景区质量等级评定委员会提出泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区的申请。

（二）申报阶段（2019年6月—2019年12月）

1．申报材料制作阶段（2019年6月—2019年7月）

制作景区申报材料，包括景观质量评分细则说明材料、景观质量汇报PPT、景区宣传片、旅游景区质量等级评定申请报告书等。

同时，编制完成泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区提升规划。各责任单位对照国家《旅游景区质量等级的划分与评定》标准中“服务质量与环境质量评分细则”要求，结合提升规划内容，自查自评打分，查找不足之处，制定措施，形成工作计划；各责任单位按照创建国家5A级旅游景区的部署，有计划、有步骤地对景区的旅游交通、游览、旅游安全、卫生、邮电服务、旅游购物、综合管理、资源和环境保护等方面的硬件和软件进行补缺补漏，制定具体实施方案。

2．省市申报阶段（2019年8月—2019年9月）

按照国家5A级旅游景区创建程序，将制作完整、符合标准的申报材料，依次上报至济宁市、山东省文化和旅游主管部门。

3．国家评审阶段（2019年10月—2019年12月）

景观质量相关材料上报至国家文化和旅游部，参与国家评审，具体时间以国家相关文件通知为准。同时，重点项目完成行政审批、招投标、规划设计等前期筹备工作

（三）全面创建阶段（2020年1月—2020年12月）

各创建项目进入实质性开工建设阶段，特别是加快泗水县万紫千红景区核心景观及景区内部配套设施建设提升、一级游客中心建设、泗水高铁南站至一级游客中心连接线建设、万紫千红景区至安山寺段244省道立面改造等重大工程建设。同时，县创建工作领导小组根据创建工作需要，不定期召开创建工作协调会、调度会、现场会,听取各责任单位所承担创建工作任务进展情况汇报，研究解决存在的问题、总结经验、查找不足、落实整改，全面落实“服务质量与环境质量评分细则”的相关要求。

（四）省级现场验收阶段（2021年1月—2021年3月）

做好省级旅游景区质量等级评定委员会现场初验工作,包括检查日程、线路、受检点的规划设计和汇报材料（文字、声像）的准备等；进行省级验收前的动员部署，落实相关措施，确保达标通过省级旅游景区质量等级评定委员的现场初验。  

（五）整改完善阶段（2021年4月—2021年6月）

按照省级旅游景区质量等级评定委员会初验后提出的意见和要求，抓紧落实整改。

（六）国家现场验收阶段（2021年7月—2021年12月）

进一步做好国家旅游景区质量等级评定委员会进行现场评定验收和明察暗访的各项准备工作,包括检查日程、线路、受检点的规划设计和汇报材料（文字、声像）的准备等，召开国家验收前的冲刺动员会，进一步完善细节，提高质量，巩固初验成果，确保全面达标；顺利通过验收，成功挂牌。

（七）总结提高阶段（验收后）

对创建国家5A级旅游景区工作进行总结。按照国家旅游景区质量等级评定委员会评定验收提出的意见与要求，做好整改工作；不断深化，创出特色，把创建成果形成品牌推向市场，取得预期的社会和经济效益。

七、工作要求

（一）切实加强组织领导。为保证项目进度，县创建工作领导小组定期召开会议听取创建汇报，监督计划执行情况，研究解决创建中遇到的困难和问题，对创建涉及的重要事项一事一议，及时会商。

（二）加大宣传工作力度。把宣传工作贯穿于创建工作的全过程，及时宣传创建工作的进展与成效，激发创建热情，增强创建的责任感和紧迫感,形成全民参与的浓厚社会氛围。

（三）精心组织周密部署。创建国家5A级旅游景区工作在硬件软件方面都有很明确、很严格的标准要求,要紧密结合景区的实际情况和发展需要，通过典型示范和整体推进，扎扎实实开展创建。要按照“紧扣重点、分项作战，保质保量、限期完成”的总体要求,搞好协调,密切配合。

（四）强化督查突岀整改。创建工作必须按照“自检→申报→初审→初评→初验推荐→评定验收→命名颁牌”的程序进行,从现在起至国家验收期间，创建工作小组各责任单位必须分类把关,齐抓共创,高标准、严要求及时整改工作中的不足,充分发挥主动性和创造性,积极解决创建中出现的问题。

（五）加大资金投入。为保障创建目标顺利实现，县财政要及时拨付政府部门承担的创建中所涉及项目经费，加快创建进度，争取成功创建。

附件：1．泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区

工作部门任务分解表
2．泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区

万紫园任务分解表
3．泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区

北京江山多娇规划院任务分解表
附件1
泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区工作部门任务分解表

	序号
	工作任务
	完成时限
	责任部门
	责任人

	1
	负责5A级景区创建三方（县政府、万紫园、北京江山多娇规划院）合作协议的起草、修改、签订
	2019.03
	县文化和旅游局
	汤颖

	2
	负责筹备召开创建启动会及提升规划意见征求会
	2019.05
	
	

	3
	负责起草创建工作实施方案、领导小组名单、任务分工表
	2019.05
	
	

	4
	负责筹备提报创建动员大会
	2019.05
	
	

	5
	负责创建提升规划编制所需材料的收集、整理等工作
	2019.06
	
	

	6
	负责国家5A级旅游景区创建市级申报工作
	2019.08
	
	

	7
	负责协调国家5A级旅游景区创建省级申报工作
	2019.09
	
	

	8
	负责国家相关政策的上传下达
	——
	
	

	9
	负责创建相关项目的申报、统筹协调
	——
	
	

	10
	负责召集相关部门确定一级游客中心选址、规划设计等相关工作
	2019.12 
	
	

	11
	负责完成一级旅游中心及配套设施建设的相关工作
	2020.12 
	
	

	12
	负责一级旅游中心运营、管理等相关工作
	2021——
	
	

	13
	负责督导景区创建提升规划的落实、核心景观项目建设
	2020.12 
	
	

	14
	负责组织县域内其他旅游产品的开发
	2020.12 
	
	

	15
	协助指导景区核心景观主题文化的展示、体验，协助收集相关资料；
	2020.12 
	
	

	16
	负责协调在济宁曲阜机场、高铁站、火车站、汽车站等地设置旅游区咨询服务点
	2020.12 
	
	

	17
	负责一级旅游中心建设项目征地、拆迁、安置等相关工作
	2019.12 
	泗张镇
	王强

	18
	负责高铁泗水南站至旅游区的公路连接线建设的征地、拆迁等相关工作
	2019.12 
	
	

	19
	负责创建旅游区及周边游客视线范围内的建筑外立面改造以及环境氛围改造
	2020.12 
	
	

	20
	负责镇驻地景观环境的绿化、美化、亮化等工程
	2020.12 
	
	

	21
	负责协调创建景区及相关项目与周边村庄关系
	2020.12 
	
	

	22
	负责配合各部门落实完成各项创建相关工作任务
	2020.12 
	
	

	23
	负责镇驻地及项目周边的综合环境整治
	2020.12 
	
	

	24
	负责将创建相关项目经费列入政府预算
	2019.12 
	县财政局
	冉军

	25
	负责做好财政资金保障，及时拨付创建项目相关资金
	2020.12 
	
	

	26
	负责做好创建相关项目的财政评审、政府采购等工作
	2020.12 
	
	

	27
	负责做好创建相关项目对上争取工作的申报协调
	——
	县发展改革局
	张龙

	28
	负责完成创建相关项目的招投标工作
	2019.12 
	市公资中心泗水分中心
	胥殿奎

	29
	负责旅游区外围建设AAA级旅游厕所，主要指泗张镇沿街区域（建议项）以及一级游客中心区域
	2020.12 
	县住房城乡建设局
	孟昭峰

	30
	负责镇驻地垃圾处理相关设施建设相关工作
	2020.12 
	
	

	31
	负责创建相关项目消防设施建设有关工作
	2020.12 
	
	

	32
	负责一级游客中心及相关创建项目、建设规划等的各项行政审批
	2019.12 
	县行政审批服务局
	蓝涛

	33
	负责万紫千红景区内5A提升建设项目的各项行政审批
	2019.12 
	
	

	34
	负责调整项目土地利用规划
	2019.12 
	县自然资源和规划局
	胡波

	35
	负责协调解决景区内外建设运营与青源湿地、泉林国家森林公园等生态红线等的规划冲突
	2019.12 
	
	

	36
	负责出具泗张镇（建成区）距旅游区距离证明文件，提供相关证明图纸
	2020.12 
	
	

	37
	负责旅游区动植物的统计以及保护
	2020.12 
	
	

	38
	负责旅游区内及周边林地的林相梳理以及环境整治
	2020.12 
	
	

	39
	负责出具济宁曲阜机场、火车站距旅游区距离的证明材料
	2020.12 
	
	

	40
	负责提升园区内林果业和种植业，达到国内先进水平，打造休闲农业庄园，开发特色旅游产品
	2020.12 
	县农村农业局
	夏理华

	41
	负责增建景区塘坝等水利设施，形成柴山水系景观
	2020.12 
	县水务局
	吴茂君

	42
	负责丰富“全国休闲渔业示范基地”体验内容，增建垂钓基础设施，完善休闲渔业功能
	2020.12 
	
	

	43
	负责渔业生产技术支持
	2020.12 
	
	

	44
	负责划定桃花水母保护区域，对上游流域进行保护，避免污染和不良影响
	2020.12 
	
	

	45
	负责旅游区及一级游客中心等项目区内的用水供应
	2020.12 
	
	

	46
	负责镇驻地污水处理相关设施建设
	2020.12 
	
	

	47
	负责做好景区内安全隐患的排查整改工作
	2019.10 
	县应急局
	王清

	48
	负责指导景区及相关部门编制、修订应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案
	2019.10 
	
	

	49
	负责指导景区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接
	2019.10 
	
	

	50
	负责指导创建区域内消防设施投入、维护和消防证照的办理
	2019.10 
	
	

	51
	负责组织旅游区内人员消防培训和实战演练
	2019.10 
	
	

	52
	负责特种设备的运营手续办理
	2019.10 
	
	

	53
	负责设立旅游区安保机构
	2019.10 
	县公安局
	孔飞超

	54
	负责在一级游客中心附近及其连接旅游区的路段设置监控探头、红绿灯等市政道路设施
	2019.10 
	
	

	55
	负责建立旅游高峰期应急预案
	2019.10 
	
	

	56
	负责相关证照的办理
	2019.10 
	
	

	57
	负责开通济宁曲阜机场、高铁泗水南站、泗水火车站、汽车站至旅游区的旅游专线、摆渡车
	2020.12 
	县交通运输局
	孙智

	58
	负责开通泗水县至旅游区的旅游公交线路，保证日常运营，并在万紫千红游客中心设置公交站站点
	2020.12 
	
	

	59
	负责水上游乐设施的营运手续审批
	2020.12 
	
	

	60
	负责出具县汽车站距旅游区距离的证明材料
	2020.12 
	
	

	61
	负责旅游区餐饮、购物、住宿等场所经营秩序管理及物价规范
	——
	县市场监管局
	杨玉辰

	62
	负责旅游区餐饮、购物、住宿等项目达到相关行业标准
	——
	
	

	63
	负责旅游区内各餐饮点的食品安全监督检查和管理
	2019.10
	
	

	64
	旅游区餐具的环保及清洁消毒措施等的监督管理
	2019.10
	
	

	65
	负责监督商户提供正规发票
	——
	
	

	66
	相关证照的办理
	——
	
	

	67
	负责提供旅游区空气（达到国标一级标准）、噪声（达到国标Ⅰ类标准）、地表水（达到国标Ⅱ类标准）的达标证明材料
	2020.12 
	市生态环境局

泗水县分局
	林晖

	68
	负责提供旅游区内污水处理与达标证明材料
	2020.12 
	
	

	69
	负责必要设备、设施等建设，保障旅游区环境质量
	2020.12 
	
	

	70
	负责在一级游客中心按要求设置医务室、配备医护人员
	2020.12 
	县卫生健康局
	丁强

	71
	负责指导旅游区游客中心按规定设立游客专用医务室
	2019.10
	
	

	72
	负责旅游区内医务室经营证照的办理
	2019.10
	
	

	73
	负责督导旅游区内医务室人员持证上岗，完善内部设施，配备日常药品、急救箱及担架等设备
	2019.10
	
	

	74
	负责旅游区与县级公立医院签订运送协议和运送方案
	2019.10
	
	

	75
	负责旅游相关从业人员健康体检等相关工作
	2019.10
	
	

	76
	负责按创建标准，做好旅游区内创建配套相关工作的业务现场指导、服务
	——
	县旅游事业发展中心
	贺相霖

	77
	负责按提升规划，做好旅游区内核心景观建设项目的业务指导
	——
	
	

	78
	负责协助旅游区完善导游服务功能，指导导游词的编写；
	2019.10
	
	

	79
	负责制定5A创建工作考核制度
	2019.09
	县督查考核评价中心
	李庆泉

	80
	负责按照5A创建工作任务分工表内容进度考核、督导
	——
	
	

	81
	负责出具日兰高速泉林收费站距旅游区距离的证明文件
	2020.12 
	县公路局
	汤云良

	82
	旅游专用外部交通标识牌的设置以及高炮广告宣传
	2020.12 
	
	

	83
	负责通景公路建设、绿化、美化及日常管理养护等工程。（103省道、高铁站—旅游区—一级游客中心路段，泉林收费站—旅游区—一级游客中心路段，旅游区至安山寺路段）
	2020.12 
	
	

	84
	负责通过电视、报纸、互联网等媒体进行旅游区报道宣传
	——
	县委宣传部
	刘伟

	85
	负责通过户外广告牌进行宣传，包括机场、高铁站、火车站、汽车站等重点区域以及各地通往旅游区的道路沿线等
	——
	
	

	86
	负责旅游区通过高级别报刊宣传（国家地理、中国旅游报、中央级报刊等）
	——
	
	

	87
	负责高铁泗水南站至旅游区的公路连接线建设的征地、拆迁等相关工作
	2019.12 
	圣水峪镇
	孔令锋

	88
	负责配合各部门落实完成各项创建相关工作任务
	2020.12 
	
	

	89
	负责在旅游区内创建科普教育基地
	2020.12 
	县科技局
	单英姿

	90
	负责通景交通、泗张镇主要路段以及旅游区游客视线范围内的供电线路入地（尤其是核心景区南部茂石沟的高压电力塔），功能设施美化或隐蔽工程
	2020.12 
	国网泗水县供电公司
	于士勇

	91
	负责旅游区周边卧佛山上高压线塔的入地处理
	2020.12 
	
	

	92
	负责协助旅游区内部进行电力设施遮挡或落地处理
	2020.12 
	
	

	93
	负责保障一级旅游中心、旅游区的双回路电力供应
	2020.12 
	
	

	94
	负责安山寺至旅游区道路沿线以及旅游区内部电信线路及设施入地或隐蔽处理
	2020.12 
	泗水电信公司

中国移动泗水分公司

县联通公司
	夏志强
于北海
韩广勇

	95
	负责安山寺至旅游区道路沿线以及旅游区内部范围实现三大电信运营商的手机4G信号全覆盖
	2019.12 
	
	

	96
	负责游客可游览区域实现wifi全覆盖
	2019.12 
	
	

	97
	负责一级游客中心及旅游区内安装一定数量的固定电话
	2020.12 
	
	

	98
	负责相关明信片、邮戳、纪念品、投递设施等的建设与维护
	2020.10 
	县邮政局
	随凤敏

	99
	负责酒店等的网络电视信号接收与播放
	2019.12 
	县广电网络公司
	廉群

	100
	负责结合电信部门，在宾馆、酒店等处的网络电视机顶盒系统植入旅游区宣传广告（建议项）
	2019.12 
	
	

	101
	负责协调项目贷款
	——
	县地方金融发展服务中心
	王玉富


附件2

泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区万紫园任务分解表
	序号
	大项
	分项
	具体内容
	完成

时间

	1
	综合创建
	管理机构
	成立旅游区创建国家5A级旅游景区的专门管理机构，组建领导小组，下设办公室，并成立相关责任组
	2019.06

	2
	
	
	及时收集、整理、上报园区创建信息及项目进度
	2020.12

	3
	
	落实规划
	全面落实提升规划内涉及园区相关内容
	2020.12

	4
	
	申报迎查
	创建各阶段的申报、汇报、答辩等相关工作
	2020.12

	5
	
	
	创建各阶段检查、验收、接待相关工作
	2020.12

	6
	特色文化
	——
	按时完成主题文化核心景观等项目的规划、设计及建设提升等
	2020.10

	7
	旅游交通
	停车场
	对现有游客中心区域停车场按照标准进行整改，重新刷油划线，打造生态停车场
	2020.09

	8
	
	游览线路
	科学规划旅游区的游览线路
	2020.09

	9
	
	
	建设完善旅游区的观光车道体系
	2020.09

	10
	
	换乘站
	结合旅游区游线，综合规划、建设换乘站
	2020.09

	11
	
	游步道
	规划、建设旅游区的生态游步道体系
	2020.09

	12
	
	游览工具
	在旅游区设置充足的观光车
	2019.10

	13
	
	
	丰富旅游区的交通方式，包括直升机、游船、小火车、共享单车等
	2019.10

	14
	游览
	门票
	设置旅游区通票、团体票、优惠票等、门票设计精美，突出旅游区特色，并设有咨询、投诉、紧急救援电话
	2020.10

	15
	
	
	设置旅游区的电子门票系统
	2020.10

	16
	
	游客中心
	将现有游客中心改建为二级游客中心
	2020.12

	17
	
	
	根据具体项目布局，新建游客服务点，完善旅游区的游客服务体系
	2020.12

	18
	
	标识系统
	设计制作导游全景牌，共两处，分别位于一级游客中心和二级游客中心
	2019.12

	19
	
	
	设计制作区域导览牌，并在主要集散点、景观节点交叉路口设置
	2019.12

	20
	
	
	设计制作园区指示牌，并根据实际情况合理设置
	2019.12

	21
	
	
	设计制作景物介绍牌，并在相应景观景点进行设置
	2019.12

	22
	
	公共信息图形符号
	按照标准设计公共信息图形符号，并在现有停车场、出入口、售票处、购物点、医疗点、餐饮点等位置合理设置
	2019.12

	23
	
	宣教资料
	设计制作导游图、明信片、画册、音像制品、研究论著、科普读物等旅游区特色宣教资料
	2019.12

	24
	游览
	导游服务　
	增加导游数量及语种，普通话导游30名、英语导游4名、日语导游2名、韩语导游2名，高级导游至少2名，共计40名（最低标准）；要求导游人员全部为大专以上的文化程度，其中本科以上的不少于30%
	2020.12

	25
	
	
	制作导游公示栏，明确公示所有导游员和讲解员的照片、姓名、编号、语种等信息
	2019.10

	26
	
	
	编纂导游词,要求科学、准确、有文采，并针对不同游客群体如老人、儿童、专家等分别设置不同版本的导游词，以增加游客吸引力
	2019.10

	27
	
	
	加强对导游人员的培训和考核，不断完善导游服务体系
	2019.10

	28
	
	
	配置便携式可选择播放语音导游50部
	2020.12

	29
	
	
	建设景区智能导游系统
	2021.12

	30
	
	休息设施
	设计制作统一风格的旅游区座椅，布局数量充足、满足旅游区需求
	2020.12

	31
	
	饮用水、热水服务
	游客中心、各游客服务点等区域提供饮用水、热水服务，合理布局直饮水等便利设施
	2019.10

	32
	
	无障碍设施
	在停车场设置残疾人专用停车位
	2019.10

	33
	
	
	在游客中心、游客服务点内配备轮椅、拐杖、童车等设施
	2019.10

	34
	
	
	在游客中心、换乘站、餐饮、住宿、厕所等服务场所设置合格的无障碍通道
	2019.10

	35
	旅游安全
	安保机构
	成立旅游区安全保护机构
	2019.09

	36
	
	安保制度
	制定旅游区安全保护制度
	2019.09

	37
	
	安全处置
	制定恶劣气候、突发灾情、食物中毒等特殊情况下的安全处置预案
	2019.09

	38
	
	应急预案
	制定和实施包括门票预约等方式在内的流量控制方案，职责明确，程序清晰
	2019.09

	39
	
	安保人员
	在游客集中和有安全隐患的区域如青界湖区域、游船码头等处设置数量充足的专职安全保护人员
	2019.06

	40
	
	
	在其他区域设置流动安全保护人员
	2019.06

	41
	
	游客容量
	根据《旅游区最大承载量核定导则》，由旅游区主管部门科学核定最大承载量
	2020.09

	42
	
	
	对游客容量进行公布，发布渠道包括出入口、游客中心等醒目位置的信息板、信息大屏等传统渠道，触摸屏、微博、微信、网站等旅游区自有新媒体渠道，以及电视、广播、报纸、网站、微博等公共媒体渠道
	2020.09

	43
	
	安全防护设施
	包括安全护栏、水上拉网等，需齐全和有效
	2019.06

	44
	
	安全巡查
	安排人员定期巡查，能有效维护安全秩序和保证设施完备
	2019.06

	45
	
	救护服务
	设置紧急救援电话并向游客公示
	2019.06

	46
	
	
	提供充足的救护设备，重点是水上娱乐区、山地等处的救护设备
	2019.06

	47
	
	
	与泗水县的医疗体系联网，签订运送协议
	2019.06

	48
	旅游安全
	消防设施
	在游客中心、餐饮场所、住宿场所以及主要游览节点等游客密集的地方设置消防栓约、灭火器，其中各处的具体数量以实际情况为准
	2019.06

	49
	
	安全确认
	旅游区水上游乐设施需过安全验收
	2019.06

	50
	
	监控设施
	在游客中心设置监控中心，统筹安排
	2019.06

	51
	
	
	在二级游客中心设置分监控室，遇有情况及时出动处理
	2019.06

	52
	
	
	在游客中心、停车场及换乘站、休憩观景场所、交通节点、景观节点等游客集散场所、危险区域等处设置监控探头
	2019.06

	53
	
	
	在游线沿途选取制高点设置广角监控，确保无监控盲区
	2019.06

	54
	
	警告标识
	设计制作安全警告牌，并根据实际情况进行设置
	2019.06

	55
	
	安全宣传
	在醒目位置设立安全说明或须知，要求有图形显示和中外文对照
	2019.06

	56
	
	
	在集散广场、青界湖、柴山等重点区域设置安全广播
	2019.06

	57
	
	医疗服务
	在一级、二级游客中心分别设置专为游客服务的医务室
	

	58
	
	
	在医务室配备专职的医务人员、日常药品、急救箱、急救担架等，配备旅游区急救车辆
	2019.06

	59
	卫生
	吸烟管理
	全区禁烟，或严格划分吸烟区与禁烟区，并制定相应的管理制度
	2019.06

	60
	
	污水排放
	完善旅游区污水排放设施，健全污水输送管网及污水处理设施，集中处理
	2019.06

	61
	
	垃圾箱
	设计制作统一风格的垃圾箱，并在易于发现、方便投放的地点合理设置
	2019.06

	62
	
	垃圾清扫
	增加旅游区的垃圾清扫人员，保证旅游区的垃圾能日产日清
	2019.06

	63
	
	
	增加旅游区的流动清扫人员，保证旅游区的垃圾能及时清理
	2019.06

	64
	
	垃圾处理
	建立鼓励游客自行带走垃圾的制度或措施
	2019.06

	65
	
	
	对旅游区内回收的垃圾进行分类处理，不乱堆放，不就地焚烧或掩埋，统一送往垃圾处理场进行处理
	2019.06

	66
	
	餐饮
	游客中心设置餐饮点，提供中、西餐、简易补给
	2019.06

	67
	
	
	打造集中的餐饮区域，丰富餐饮类型，完善旅游区餐饮体系
	2020.12

	68
	
	
	旅游区服务点提供简餐补给
	2020.12

	69
	
	
	旅游区餐饮场所做好管理和服务，尤其要保证食品安全
	——

	70
	
	旅游厕所
	对现有旅游厕所按照标准进行整改
	2020.12

	71
	
	
	根据旅游区的旅游线路，严格按照标准布局旅游厕所，要求全部为A级厕所，其中AAA级旅游厕所的比例不低于60%
	2020.12

	72
	
	
	加强旅游区厕所管理
	——

	73
	邮电
	邮政
	提供信函等基本邮政服务
	2020.12

	74
	
	
	提供纪念戳、本地纪念封、明信片、纪念邮票等
	2020.12

	75
	旅游购物
	购物
	在游客中心设旅游购物超市，提供综合购物服务
	2020.12

	76
	
	
	根据具体项目布局分别打造特色购物点
	2020.12

	77
	
	
	在游客服务点设置简易补给站点
	2020.12

	78
	
	
	将所有旅游商品均需明码标价，备有发票以供游客索取
	2019.06

	79
	
	
	开发旅游区特色商品
	——

	80
	
	
	加强旅游区购物场所的管理和服务，要求环境整洁舒适，管理规范，秩序良好，服务周到
	2019.06

	81
	综合管理
	规章制度
	制定并健全市场营销、质量、接待、导游、卫生、环保、安全、统计等规章制度，且要有一年以上完整执行记录
	2020.12

	82
	
	企业文化
	将企业标志进行商标注册并运用到旅游区宣传、导览系统、门票、工牌等处
	2020.12

	83
	
	
	制定明确的质量目标且为全体员工所熟知
	2019.09

	84
	
	
	要求员工应着岗位服饰，佩戴工牌，服务规范，态度良好
	——

	85
	
	
	定期或不定期组织志愿者服务，参加公益性活动
	——

	86
	综合管理
	培训体系
	设立专门的培训机构，制定完善的业务培训制度和激励制度
	2019.09

	87
	
	
	配备培训专员具体负责各项培训工作的开展
	2019.09

	88
	
	
	做好培训经费预算计划，并确保培训经费充足
	2019.09

	89
	
	
	制定年度培训计划和培训目标，对管理人员和服务人员进行有针对性的岗位培训和全面的质量、接待、营销、安全、导游、卫生、环保、统计等业务培训，并做好培训记录，建立员工培训档案
	2019.09

	90
	
	投诉处理
	建立健全投诉处理制度
	2019.06

	91
	
	
	定期征询游客意见，一年不少于3次，样本总量不得低于年游客接待量的1/1000（按年游客量达80万人次计算，为800份），且回收率不低于80％
	2020.12

	92
	
	
	对收集到的游客意见样本进行汇总、分析，最终形成旅游区提升建议
	2020.12

	93
	
	
	在游客中心设置投诉办公室，要求游览时间必须有工作人员服务
	——

	94
	
	
	在主要游览场所、通道、出入口等地均设置投诉信箱，标准要求信箱设计美观、标识醒目，并配有正式的意见本，投诉信箱应每日开箱，即时回复
	——

	95
	
	
	设置旅游区专用投诉电话，在门票、宣传册、导游图、电脑触摸屏等媒介上公示，并且24小时有人值守
	——

	96
	综合管理
	电子商务
	在携程、去哪儿、途牛、同城等国内知名在线旅游交易平台（至少3家）开通在线预定功能，可预订门票等产品
	2019.09

	97
	
	
	建立进去产品直销分销系统，包括但不限于门票
	2020.12

	98
	
	
	建立微信店、天猫旗舰店、京东旗舰店等移动终端交易平台
	2020.12

	99
	
	
	建立支持二代身份证、二维码等信息凭证的门禁系统和验票设施
	2020.12

	100
	
	
	完善刷卡支付、移动支付等线下支撑系统
	2019.09

	101
	
	
	建立多语种资讯网站（包含英文等2种语言以上）
	2020.12

	102
	
	
	在全国主流旅游网站、主流旅游在线交易平台上设立专题页面或开设专卖店、旗舰店
	2020.12

	103
	
	
	开展在线互动营销活动
	2020.12

	104
	
	
	投放旅游区网络广告
	2020.12

	105
	
	
	提供旅游区在线交易额占旅游经营收入的比重证明材料，要求旅游区在线交易额要占旅游经营收入的20%以上
	2020.12

	106
	
	旅游宣传
	做好策划和创意，在各大互联网进行宣传
	2020.12

	107
	
	
	制作介绍旅游区的专题片，并至少能在地方卫视及以上级别的电视台播放
	2020.12

	108
	
	
	征集旅游区专题稿件，加强在国家级报刊上的宣传力度
	2020.12

	109
	资源和环境的保护
	资源保护
	全年用于各类景观、生态系统等的保护费用占旅游区全年门票收入的比例达到10%，并提供相应的财务支出证明
	2020.12

	110
	
	
	制定相关保护制度（如防火、防盗、防捕杀、植物景观的保护等），人员职责明确
	2019.10

	111
	
	
	完善相关设备设施，相关人员职责明确
	2019.10

	112
	
	建筑风貌改造
	对旅游区内简易房进行整改或者拆除处理，以便与旅游区整体风貌和谐统一
	2019.10

	113
	
	
	对旅游区范围内废弃居民点进行整改或者拆除处理
	2019.10

	114
	
	
	对破损建筑部件、构筑物等进行及时修复，提高其游览观赏价值
	2019.10

	115
	
	功能设施
	旅游区内水利灌溉用房存在脏污、墙皮剥落、门窗材质不生态等现象，需进行整改
	2019.10

	116
	
	
	部分灌溉用房、管理房为水泥墙面，无特色，有碍观瞻，需进行风貌整改，保障旅游区游览氛围的协调性
	2019.10

	117
	
	
	对旅游区灭火器、配电箱等功能设施美化包装
	2019.10

	118
	
	
	对旅游区游客视线范围之内万伏以下的弱电线路进行地埋，万伏以上的线路进行规整或隐蔽
	2020.12

	119
	
	生态化举措
	使用可降解餐具和环保购物袋
	2020.12

	120
	
	
	在旅游区进行生态教育与引导，完善相关制度，保留相关资料
	2019.10

	121
	信息化
	信息化基础
	接入速度100M及以上的宽带网络
	2019.12

	122
	
	
	游客可达区域范围内应实现4G信号全覆盖
	2019.12

	123
	
	
	提供免费WIFI，其信号能覆盖所有游客可达区域
	2019.12

	124
	
	
	采集旅游区内游步道、各景点、餐饮点、住宿点、治安点、厕所等服务设施的基础数据，上传至旅游区网站或APP，并在百度、高德等常用的导航地图上准确标注
	2020.12

	125
	
	
	加强旅游区自媒体建设，建立以服务游客为主的资讯网站，设立运营正常的微信公共帐号、官方微博、百度直达号、支付宝服务窗等信息服务平台
	2020.12

	126
	
	信息化管理
	在游客可达区域，全面铺设视频监控
	2019.10

	127
	
	
	建立游客流量和游客密度监测系统，通过门禁系统、红外成像或手机信令分析等技术，实现对旅游区游客流量的实时统计和对旅游区出入口等游客滞留热点地区的游客密度监测
	2020.12

	128
	
	
	建立洪水、火险、地质灾害等自动探测报警系统，做好预案
	2020.12

	129
	
	
	建立游客禁入区域的红外线监控系统
	2020.12

	130
	
	
	设置救援求助信息公告牌、呼救电话亭等设施
	2019.12

	131
	
	
	建立内部交通车辆、现场工作人员的GPS定位系统
	2020.12

	132
	
	
	建立游客车辆车牌识别统计分析系统和停车场的泊车量统计系统
	2020.12

	133
	
	
	实现旅游区大数据实时共享
	2020.12

	134
	信息化
	信息服务
	设立旅游区广播系统，要求声音清晰，覆盖全区
	2019.12

	135
	
	
	在游客集散场地和主要活动区域设立旅游信息触摸屏
	2019.12

	136
	
	
	在旅游区入口等场所设立旅游区信息发布的LED屏，实施发布旅游区动态
	2019.12

	137
	
	
	在旅游区自媒体发布旅游区相关资讯
	2019.12

	138
	
	
	设立小区短信，通过手机短信、彩信为游客提供信息服务
	2019.12

	139
	
	
	设置智能导游导览系统
	2020.12

	140
	
	
	建设具有虚拟旅游、官方攻略、视频展示等多功能（至少三种）的官方网站，并设有手机网站
	2020.12


备注：万紫千红景区在进行5A改造提升的同时，必须按4A级景区标准保障区域内设施、服务项目正常运营，同时做好旅游安全工作。
附件3
泗水县万紫千红景区创建国家5A级旅游景区北京江山多娇规划院

任务分解表
	序号
	相关工作
	主要内容
	完成时间

	1
	5A创建提升方案
	完成征求意见稿的制作，包含提升方案的主要内容和申报材料的部分内容，主要解决：主题定位、名称确定、空间范围、游线组织、核心产品谋划以及创建基础等问题
	2019.05 

	2
	
	完成中期论证稿制作，主要是提升方案的完善，包括5A景区提升的详细内容以及未来产业发展的内容
	2019.06 

	3
	
	修改完善后提交5A创建提升方案成果稿
	2019.07 

	4
	
	负责全程指导提升规划的落实，指导园区进行核心景观建设
	2020.12 

	5
	申报材料
	创建档案等相关材料的整理、编印等工作
	2020.12 

	6
	
	完成申报材料制作，包括景观质量说明材料、宣传片、景观质量汇报PPT等，如相关部门出台最新要求，另行调整
	2019.07 

	7
	
	将景观质量申报材料报请山东省旅游景区质量等级评定委员会进行初评和推荐
	2019.07 

	8
	
	根据山东省旅游景区质量等级评定委员会提出的意见，对景观质量材料做进一步的完善
	2019.08 

	9
	
	协调省级及以上相关部门申报、汇报、验收等工作，并负责指导景区做好汇报答辩
	2019.09 

	10
	运营指导
	派出有5A级景区成功运营经验的管理者及团队进驻旅游区，开展市场调研，制定旅游区运营提升计划，并负责5A创建全过程的运营，提升旅游区运营水平，直至成功挂牌。
	2019.10 


　　　　　　　　

	抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，
　　　　县法院，县检察院，县人武部。

	泗水县人民政府办公室　　　    　   　　2019年5月31日印发


泗水县人民政府办公室








— 2 —

— 1 —


