| 2025年度泗水县粮改饲项目验收结果公示 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 计划任务数量 |  | 验收完成数量 |  |
|  | 收储面积（亩） | 收储重量（吨） | 收储面积（亩） | 收储重量（吨） |
| 泗水县红山奶牛养殖有限公司 | 69 | 200 | 74.4 | 205.92 |
| 泗水县龙泰畜禽养殖有限公司 | 724 | 2100 | 886 | 2160 |
| 济宁市旺润牧业有限公司 | 1358 | 3940 | 1480 | 4097.67 |
| 泗水县泉润养殖专业合作社 | 759 | 2200 | 837 | 2343.06 |
| 泗水县星村郑尚华养殖场 | 690 | 2000 | 850 | 2260.28 |
| 合计 | 3600 | 10440 | 4127.4 | 11066.93 |