## 泗水县2025年度衔接资金项目计划安排情况
泗水县2025年度衔接资金项目计划安排情况
泗水县农业农村局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源 | 资金规模 |  |  |  | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
[6 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 2025年度泗水县中册镇民族村振兴智慧养殖一体化项目 | 中册镇推进区 | 建设5座牛舍（长72米 宽 13米），2座牛舍（长30米，宽13米），青贮池3个（长76米，宽5米），青贮池1个（长30米，宽5米）及相关粪污处理设施和相关配套设施，占地面积16660.39平方米。 | 987 | 中央、省级 | 773 | 214 |  |  | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 项目建成后，可促进农牧结合、资源循环利用，营造生态循环体系，促进畜牧产业健康持续发展，确保项目年收益可达到60万元以上，壮大少数民族村集体经济，推动农村劳动力就地就近在养殖区就业，拓宽群众增收渠道，促进乡村振兴。 | 为农村剩余劳动力提供大量就业机会，带动附近村民就业，促进农民持续增收
2 | 2025年度泗水县中册镇农产品仓储及烘干塔建设项目 | 中册镇推进区 | 在峨湾村拟新建门架式刚结构厂房一座，建筑面积1270.60㎡及相关烘干设备，包含：脱粒机一台、批次式谷物烘干机四台、粮食流量计量器一台。 | 350 | 中央、省级 | 250 | 100 |  |  | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 项目建成后，可为周边种粮大户提供社会化服务，解决村民屯粮难的实际困难，增加农民收入，带动群众就业8名，进一步带动群众就业。 | 项目竣工且经验收合格后，办理资产移交手续，明确项目产权归、峨湾村所有。在项目使用过程中，养护、管理归村集体负责，期间发生的费用由村集体承担
3 | 2025年度泗水县中册镇丁庄村黄土庄村道路建设项目 | 中册镇推进区 | ①丁庄村24293.4平方米铺设5厘米厚沥青路面，260平方米18厘米厚C25混凝土补强，1000平方米铺设12厘米厚C25混凝土路面；②黄土庄村252.5平方米铺设12厘米厚C25混凝土路面，872平方米铺设15厘米厚C25混凝土路面，修建混凝土矩形排水沟约6200米，覆混凝土预制盖板。35平方米18厘米厚C25混凝土。③黄土村北5656.8平方米铺设5厘米沥青路面，156平方米18厘米厚C25混凝土补强。④黄土村东2253平方米铺设5厘米厚沥青路面。 | 350 | 中央、省级 | 100 | 250 |  |  | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。 | 通过道路建设，进一步带动农业生产，方便群众出行条件，提升基础设施建设质量，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
4 | 2025年度泗水县中册镇西候家庄村道路建设项目 | 中册镇推进区 | ①西侯村内7120.15平方米铺设5厘米厚沥青路面，132平方米15厘米厚C25混凝土补强。②西侯家庄村南6309.63平方米铺设5厘米厚沥青路面，18厘米厚C25混凝土补强1625.6平方米。 | 110 | 省级 |  | 110 |  |  | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。 | 通过道路建设，进一步带动农业生产，方便群众出行条件，提升基础设施建设质量，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
5 | 2025年度泗水县中册镇大李白西村基础设施建设项目 | 中册镇推进区 | ①大李白西村内22217.19平方米铺设5厘米厚沥青路面,原18厘米厚路面挖除1892.1平方米，补强2608平方米。②15厘米厚C25混凝土路面1807.66平方米；18厘米厚C25混凝土路面4807平方米，修建混凝土矩形排水沟约1000米，覆混凝土预制盖板。③大李白西村北3500平方米铺设5厘米厚沥青路面,18厘米厚C25混凝土补强350平方米。④大李白西村南1850平方米铺设5厘米厚沥青路面，18厘米厚C25混凝土路面补强140平方米。 | 285 | 省级、县级 |  | 270 |  | 15 | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。 | 通过道路建设，进一步带动农业生产，方便群众出行条件，提升基础设施建设质量，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
6 | 2025年度泗水县中册镇大张家庄村道路建设项目 | 中册镇推进区 | ①大张家庄村内5490平方米铺设5厘米厚沥青路面，152平方米15厘米厚C25混凝土补强。②大张家庄村南11326.73平方米铺设5厘米厚沥青路面，18厘米厚C25混凝土补强1549平方米。 | 140 | 省级、市级 |  | 100 | 40 |  | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。 | 通过道路建设，进一步带动农业生产，方便群众出行条件，提升基础设施建设质量，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
7 | 2025年度泗水县中册镇故县村道路建设项目 | 中册镇推进区 | 故县村21602.4平方米铺设5厘米厚沥青路面，58015.24铺设15厘米厚C25混凝土路面，3000平方米18厘米厚C25混凝土补强。 | 600 | 中央、省级 | 300 | 300 |  |  | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。 | 通过道路建设，进一步带动农业生产，方便群众出行条件，提升基础设施建设质量，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
8 | 2025年度泗水县中册镇桥梁建设项目 | 中册镇推进区 | 徐家村西桥拆除现状桥梁，新建3×6.0m钢筋混凝土现浇板桥，右交角为90°,桥宽7米。上部结构为现浇板，下部结构为重力式墩台，扩大基础。设置安全防护设施，并增加挡土墙。在桥梁上游新建拱形拦水坝一座。 | 100 | 市级 |  |  | 100 |  | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。 | 通过道路建设，进一步带动农业生产，方便群众出行条件，提升基础设施建设质量，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
9 | 2025年度泗水县中册镇徐家庄村道路建设项目 | 中册镇推进区 | 徐家庄7890.01平方米铺设5厘米厚沥青路面，徐家庄村西2389.61平方米铺设15厘米厚C25混凝土路面，400平方米18厘米厚C25混凝土补强。 | 80 | 省级 |  | 80 |  |  | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。 | 通过道路建设，进一步带动农业生产，方便群众出行条件，提升基础设施建设质量，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
10 | 2025年度泗水县中册镇龙门山村道路建设项目 | 中册镇推进区 | ①龙门山村南29336.87平方米铺设5厘米沥青路面,400平方米原18厘米厚混凝土路面挖除及罩补；②龙门山村14567.68平方米铺设5厘米厚沥青路面，800平方米原18厘米厚混凝土路面挖除及罩补；③龙门山庄村1236.26平方米15厘米厚C25混凝土路面。 | 335 | 中央、省级、县级 | 100 | 210 |  | 25 | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。 | 通过道路建设，进一步带动农业生产，方便群众出行条件，提升基础设施建设质量，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
11 | 2025年度泗水县中册镇路灯安装项目 | 中册镇推进区 | 计划安装杆式太阳能（高6米）路灯 210盏，其中丁庄村至星吴路安装30盏，中册三村至龙门山庄村连村路安装杆式太阳能60盏，大李白西村至石桥村连村路安装40盏；西候村至星吴线安装20盏；大张村至星吴线60盏。村内安装普通太阳能路灯830盏，其中丁庄村170盏，徐家庄村200盏，大张家庄村150盏、龙门山庄村50盏、大李白西村50盏、峨湾村60盏、西候家庄村70盏、黄土庄村80盏。 | 80 | 市级、县级 |  |  | 60 | 20 | 2025.04-2025.11 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 通过实施村庄亮化工程，有效提升村庄基础设施条件，改善村庄夜间照明条件和宜居度，增强群众获得感和幸福感。 | 通过道路建设，进一步带动农业生产，方便群众出行条件，提升基础设施建设质量，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
12 | 2024年度泗水县泗河街道县派书记道路建设项目 | 小鲍村、东立石、西曲泗、中曲泗、鲍东庄、西立石，穆家庄、东曲泗、杨家庄 | 小鲍村村内道路共计12条：1、C25预拌混凝土12公分159.3平方；2、C25预拌混凝土12公分1030.6平方；3、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面500.8平方；4、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面929.9平方；5、C25预拌混凝土12公分104.2平方；6、C25预拌混凝土12公分113平方；7、C25预拌混凝土12公分142.5平方；8、C25预拌混凝土12公分25.1平方；9、C25预拌混凝土12公分79.7平方；10、C25预拌混凝土12公分62.4平方；11、C25预拌混凝土12公分59.6平方；12、C25预拌混凝土12公分72.8平方；共计3279.9平方，预计金额24.9073万元；东立石村村内道路共计3条：1、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面1926.92平方；2、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面781.74平方；3、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面615.03平方；共计3323.69平方，预计金额26.1666万元；西曲泗村村内道路共计11条;1、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面134.66平方；2、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面302.85平方；3、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面318.14平方；4、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面816.86平方；5、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面214.42平方；6、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面247.42平方；7、C25预拌混凝土12公分105.56平方；8、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面187.83平方；9、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面536.40平方；10、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面122.23平方；11、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面96.13平方；共计2986.75平方，预计金额25.3574万元；中曲泗村村内道路共计7条：1、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面726.6平方；2、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面467.4平方；3、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面538平方；4、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面151.60平方；5、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面431.4平方；6、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面173.2平方；7铺设5CM中粒式沥青混凝土路面438.3平方；共计2926.5平方，预计金额25.3106万元；西立石村村内道路共计6条;1、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面646平方；2、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面1165.1平方；3、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面423.8平方；4、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面591.7平方；5、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面265.1平方；6、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面129.2平方；共计3220.9平方，预计金额26.0259万元；鲍东庄村村内道路共计2条;1、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面2575平方；2、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面475.5平方；共计3050平方，预计金额25.6440万元；穆家庄村村内道路共计4条;1、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面786.8平方；2、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面561.4平方；3、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面832.8平方；4、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面982.8平方；共计3163.8平方，预计金额25.2487万元；东曲泗村村内道路共计4条;1、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面548.09平方；2、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面1034.05平方；3、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面1232.74平方；4、铺设5CM中粒式沥青混凝土路面381.88平方；共计3050平方，预计金额25.6440万元；杨家庄村村内道路共计1条：铺设5CM中粒式沥青混凝土路面3017.7平方；预计金额24.9232万元. | 90 | 县级 |  |  |  | 90 | 2024年3-12月 | 泗河街道办事处 | 陈富强 | 新增混凝土路面1954.76平方，沥青混凝土路面26317.3平方；项目工程验收合格率100%；项目工程完成及时率100%；建设成本等于小于100元/平方米；受益人口10115人；工程设计使用年限大于等于10年；受益人口满意度100%。 | 1.改善村容村貌，为群众出行及农产品运输提供便利；2.改善群众出行和生产生活条件，提升群众满意度和幸福感；3.拓展交通网络、提高畅通能力，切实增强减贫脱贫的支撑力量。
13 | 2024年度济河街道沙胡同村县派书记道路建设项目 | 沙胡同村 | 新建水泥村内道路面积3800平方米，路面清理+12cm厚C25混凝土路面。路面罩补18cm厚C25混凝土路面64平方米。井盖提升6座。 | 10 | 县级 |  |  |  | 10 | 2024年4月--2024年9月 | 济河街道沙胡同村民委员会 | 谢涛 | 项目建成后，项目涉及村大大方便群众出行。新增硬化路里程硬化率可达100%，便于农村生产资料和农产品的运输，改善村内环境，群众对项目实施效果满意度可达98%。 | 项目实施完成，可大大改善农村村容村貌，极大方便村民出行及物资流通。
14 | 2024年度济河街道尖山村县派书记道路建设项目 | 尖山村 | 新建水泥生产路面积3100平方米，路基整理+18cm厚C25混凝土路面。路面罩补18cm厚C25混凝土路面64平方米。 | 10 | 县级 |  |  |  | 10 | 2024年4月--2024年9月 | 济河街道尖山村民委员会 | 刘友军 | 项目建成后，项目涉及村大大方便群众出行。新增硬化路里程硬化率可达100%，便于农村生产资料和农产品的运输，改善村内环境，群众对项目实施效果满意度可达98%。 | 项目实施完成，可大大改善农村村容村貌，极大方便村民出行及物资流通。
15 | 2024年度济河街道县派书记小型农田灌溉项目 | 鲁舒村、石佛庄村、五里庙村 | 1、鲁舒村：铺设灌溉管道：DN110管道2242.8米，DN125管道1052米，出水口43个，路面破除、恢复40米，拉管米，闸阀井5座，清淤212米。 2、石佛庄村：铺设灌溉管道：DN125管道2340米，DN110管道525米，DN90管道69.6米，过路拉管8米，混凝土路面破除、恢复9平方米，石方破除42平方米，闸阀10个，出水口58个，闸阀井10座。 3、五里庙村：新建水囤容积100立方米，c25钢筋混泥土结构及配套潜水泵(扬程90m)1台。 | 10 | 县级 |  |  |  | 10 | 2024年4月--2025年1月 | 济河街道办事处 | 颜丙峰 | 项目建成后，村内管网覆盖率可达85%。农作物灌溉面积大大提高，粮食产量提高5%，农作物每亩收入提高200元。群众对项目实施效果满意度可达98%。 | 项目完成后，提高灌溉效率，带动粮食产量，促进农民增收，增加经济收入。
16 | 2024年度泗水县济河街道县派书记道路建设项目 | 白仲泉、大沟崖、五里庙、罗家湾、东高、西高、南尚舒、常盼余村 | 1、罗家湾村：新建生产路面积/2473.42平方米，路基整理+18cm厚C25混凝土路面。 2、东高村：村内道路铺设面积3209.7平方米，路基清理+粘层+玻璃纤维格栅+5cm厚沥青混凝土路面。路面罩补264.5平方米，18cm厚C25混凝土路面。热熔标线220平方米。 3、南尚舒村：村内道路铺设面积3405.8平方米，路基清理+粘层+玻璃纤维格栅+5cm厚沥青混凝土路面。路面罩补101.3平方米，18cm厚C25混凝土路面。热熔标线86.5平方米。 4、大沟崖村：新建生产道路面积22946.8平方米，路基整理+15cm厚C25混凝土路面. 5、白仲泉村1、路基清理+粘层+玻璃纤维格栅5cm沥青混凝土路面面积1831平方米。 2、路基整理+18cm厚C25混凝土路面面积701.8平方米，路面罩补180平方米。 井盖提升16个 。 6、五里庙村1、村内道路铺设沥青面积2824.48平方米， 路面铣刨+4cm厚沥青混凝土路面，路面罩补18cm厚C25混凝土路面，面积383.60平方米，混凝土找平285.7平方米5cm厚C25混凝土，路基挖方184.2立方米，井盖提升53座，热熔标线233.35平方米。2、村内水泥道路铺面积4919.33平方米，路面清理+12cm厚C25混凝土路面。 7、西高，村内道路铺设沥青4802.97平方米，路面清理+粘层+玻璃纤维格栅5cm厚沥青混凝土路面. 路面罩补18cm厚C25混凝土路面 340平方米， 冷喷型标线228平方米。 8、常盼余村，村内道路铺设沥青面积2778.7㎡，路面清理+粘层+玻璃纤维格栅+5cm厚沥青混凝土路面，路面罩补18cm厚C25混凝土面积341.7平方米。 | 60 | 县级 |  |  |  | 60 | 2024年4月--2025年6月 | 济河街道办事处 | 颜丙峰 | 项目建成后，项目涉及村大大方便群众出行。新增硬化路里程硬化率可达100%，便于农村生产资料和农产品的运输，改善村内环境，群众对项目实施效果满意度可达98%。 | 项目实施完成，可大大改善农村村容村貌，极大方便村民出行及物资流通。
17 | 2024年度泗水县泉林镇双创产业园1#厂房项目 | 泉林镇双创产业园内 | 厂房1座及配套电力、给排水、消防等公用工程，厂房长75.8米，宽66.6米，高12米，总面积5048.28平方米。 | 10 | 县级 |  |  |  | 10 | 2024年3-12月 | 泉林镇人民政府 | 刘涛 | 泉林镇机械附件加工产业基础良好，加工企业众多。根据双创产业园目前入驻企业情况，该项目建成后可吸引1-2家机械附件加工企业入驻，企业总年产值预计可达5000万元。建成后可保证该项目年租赁收益32万元左右，年收益率不低于5%。所得租金收益用于泉林镇14个村104户166人已脱贫享受政策脱贫户进行扶持，包括用于脱贫户分红、增加村集体收入等。 | 与项目租赁方进行协商，如有脱贫户有意愿进场务工，可以给予合适岗位并优先录用。
18 | 2024年泗水县泉林镇县派书记道路建设项目 | 尤家庄村、卞桥二村、韩李新村、泉林村、义马村、卞桥一村、卞桥三村、卞桥四村、东泽沟村、泽沟村、辛庄村、青龙庄村、北贺庄村、马石村、驸马白庙村、余粮庄村 | 1、东泽沟铺村主要建设：1）村内修建活动广场，面积共641.6平方。2）村内道路长316米，宽约3.7米，总计1159.1平方米，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面。3）防撞护栏：长218米，总计20万元；2、温尤家庄村主要建设：村内道路长755米，宽4米，总计3050.48平方米，铺设5cm厚沥青路面，预计20万元；3、卞桥二村主要建设：村内道路长1160.5米，总计1159.1平方米，村内主干道路总计3328.6平方米，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面，预计20万元；4、韩李新村主要建设：（1）村内道路长431米，宽约3.4米，总计1447.8平方米，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面，（2）村内道路长620米，宽约3.6米，总计2260.7平方米，铺设12cm混凝土路面，预计20万元。5、义马村:(1)村内道路长813米，宽约3.4米，总计2732平方米，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面，（2）8米杆，壁厚2.5mm，80安时锂电池太阳能路灯30盏，总计20万元；6、卞桥一村：村内道路长769米，宽约3.6米，总计2788.27平方米，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面，总计20万元；7、卞桥三村：村内主干道路长1099.5米，总计3149.4平方米，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面，共计20万元。8、卞桥四村：村内道路长706米，总计2995.2平方米，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面，总计20万元；9、东泽沟村：（1）8米杆，壁厚2.5mm，80安时锂电池太阳能路灯60盏，（2）村内道路长310米，宽约2.5米，总计773.1平方米，铺设15cm厚混凝土路面，（3）村内道路长375米，宽约3米，总计1122.3平方米，铺设12cm厚混凝土路面，总计造价20万元；10、泽沟村：村内道路长903.3米，总计3196.5平方米，铺设12cm厚混凝土路面，总计20万元；11、辛庄村：村内道路长840米，总计3180平方米，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面，总计20万元；12、青龙庄：:村内道路长1251米，宽约4.5米，总计5459平方米，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面，总计36.1816万元；13、北贺庄村：（1）村内道路长710.5米，总计2177.2平方米，铺设12cm厚混凝土路面，（2）6米杆，壁厚2.5mm，80安时锂电池太阳能路灯66盏，总计20万元；14、马石村：（1）村内道路长48米，总计101.7平方米，铺设12cm厚混凝土路面，（2）村内道路长845米，总计2963.9平方米，铺设5cm厚中粒式沥青混凝土路面，总计20万元；15、驸马白庙村：村内:道路长840米，总计2157.7平方米，铺设12cm厚混凝土路面，8米杆，壁厚2.5mm，80安时锂电池太阳能路灯40盏，总计20万元；16、余粮庄：村内道路长647米，总计2402平米，铺设15,cm厚混凝土路面，8米杆，壁厚2.5mm，80安时锂电池太阳能路灯18盏，总计20万元； | 160 | 县级 |  |  |  | 160 | 2024年4月--2025年6月 | 泉林镇人民政府 | 刘涛 | 该项目建成后资产确权至村达100％，受益人口数达17836人；项目验收通过率100％。村内人居环境得到有效改善，安全出行率显著提高，群众满意度达95％以上。 | 该项目改善了农村居住和出行环境，带动特色种养业、农村电商、乡村旅游等特色产业发展。建设该项目既是建设产业基础、也是乡村振兴的需要，因此，该项目的立项建设十分必要。
19 | 2025年度泗水县泉林镇乡村振兴产业融合发展基地项目13#厂房 | 泉林镇双创产业园内 | 主要建设13#钢结构标准化厂房及相关道路、雨污管道、消防、水电等配套设施项目，总投资约为350万元。厂房长66.6米，宽42.6米，外立面高12.3米，建设面积2837.16平方米。 | 210 | 中央 | 210 |  |  |  | 2025年3-12月 | 泉林镇人民政府 | 刘涛 | 泉林镇机械附件加工产业基础良好，加工企业众多。根据双创产业园目前入驻企业情况，该项目建成后可吸引1-2家机械附件加工企业入驻，企业总年产值预计可达5000万元。建成后可保证该项目年租赁收益21万元，年收益率不低于6%。用于脱贫户分红、增加村集体收入等。 | 与项目租赁方进行协商，如有脱贫户有意愿进场务工，可以给予合适岗位并优先录用。
20 | 2025年度泗水县泉林镇乡村振兴产业融合发展基地项目18#厂房 | 泉林镇双创产业园内 | 主要建设厂房1座及配套电力、给排水、消防等公用工程，其中18#厂房长150.6米，宽48.6米，高12米，总面积7319.16平方米。 | 570 | 中央 | 570 |  |  |  | 2025年3-12月 | 泉林镇人民政府 | 刘涛 | 泉林镇机械附件加工产业基础良好，加工企业众多。根据双创产业园目前入驻企业情况，该项目建成后可吸引4-5家机械附件加工企业入驻，企业总年产值预计可达8000万元。建成后可保证该项目年租赁收益57万元，年收益率不低于6%。所得租金收益用于脱贫户分红、增加村集体收入等。 | 项目建设完成后可带动周围约200人进行务工，增加收入；与项目租赁方进行协商，如有脱贫户有意愿进场务工，可以给予合适岗位并优先录用。
21 | 2024年度泗水县星村镇六安庄村茶叶温室大棚项目 | 六安庄村 | 建设茶叶温室大棚9座及配套工程 | 100 | 省级 |  | 100 |  |  | 2024年3-12月 | 星村镇人民政府 | 徐海兰 | 项目建成后，验收合格率达100%，群众满意度≥95%，项目年收益率不低于5%，收益用于脱贫户分红，剩余部分用于村集体公益事业等。 | 涉及村已脱贫享受政策脱贫户；2、以项目收益分红的方式进行帮扶3、壮大村集体收入；4、与项目租赁方进行协商，如有脱贫户有意愿进场务工，可以给予合适岗位并优先录用。
22 | 2025年度泗水县星村镇乡村振兴产业园 厂房建设项目（1#2#厂房工程） | 星村三村 | 建设1#厂房1867.48㎡、2#厂房1867.48㎡及室内水、电、消防等基础配套工程。 | 420 | 省级、县级 |  | 400 |  | 20 | 2025年3-12月 | 星村镇人民政府 | 徐海兰 | 项目建成后，验收通过率100%，项目完工及时率100%，群众满意度达95%以上，项目年收益率不低于5%。 | 项目建成后，可带动项目受益村增加村集体收入，促进镇域内脱贫户就业。项目收益资金主要用于脱贫户及边缘易致贫户的分红，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
23 | 2024年度泗水县星村镇县派书记道路建设项目 | 星二、北苗、东仲、辛安、北顶北、北顶南、沙岗、张家庄、赵家岭、贺家塘、云头山、张家庙、于家村、林东、林西、南百顶、蒲山 | 北百顶南村铺设5cm厚沥青路面3346.64㎡；北苗馆村硬化15cm厚c25混凝土2500㎡、18cm厚c25混凝土600㎡；东仲家庄村硬化15cm厚c25混凝土路面2632.95㎡；林泉东村铺设5cm厚沥青路面1200㎡、15cm厚c25混凝土420㎡、30cm厚c25混凝土730㎡；林泉西村硬化15cm厚c25混凝土2722.61㎡；南百顶村铺设5cm中粒式沥青混凝土2602.34㎡、硬化15cm厚c25混凝土260㎡；沙岗村铺设5cm中粒式沥青路面2564.84㎡、15cm厚c25混凝土500㎡、20cm过路管20个、40cm过路管1个；赵家岭村（西仲自然村)硬化15cm厚c25混凝土2500㎡、30cm厚c25混凝土130㎡；辛安庄村铺设5cm中粒式沥青2580㎡；星村二村铺设5cm中粒式沥青3100㎡；北百顶北村硬化15cm厚c25混凝土2480.5㎡；贺家塘村硬化15cm厚c25混凝土路面2748.76平方米；蒲山村铺设5cm中粒式沥青混凝土2846.26㎡、硬化15cm厚c25混凝土150㎡；小于家庄村硬化18cm厚c25混凝土2218.77㎡；云头山村铺设5cm中粒式沥青2700㎡；张家庙村硬化15cm厚c25混凝土路面3450.2㎡；张家庄村铺设5cm中粒式沥青混凝土2937.94㎡、15cm厚c25混凝土121㎡。 | 170 | 县级 |  |  |  | 170 | 2024年3-12月 | 星村镇人民政府 | 徐海兰 | 项目建成后，可惠及农户8171户25447人，其中脱贫享受政策户358户617人，项目验收合格率100%，群众满意度达到95%以上。 | 改善农村居住和出行环境，使硬化道路连成网络，道路等级明显提高，能更好的发挥乡村道路的整体效益，改善原来的交通落后局面。
24 | 2025年度星村镇县派书记左家庄道路建设项目 | 左家庄村 | 建设15cm厚c25混凝土路面2589㎡。 | 10 | 县级 |  |  |  | 10 | 2025年3-12月 | 星村镇人民政府 | 徐海兰 | 项目建成后，可提升村内道路建设水平，方便村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。 | 改善农村居住和出行环境，使硬化道路连成网络，道路等级明显提高，能更好的发挥乡村道路的整体效益，改善原来的交通落后局面。
25 | 2024年度泗水县柘沟镇县派书记农村道路建设项目 | 曾赵庄村、凤仙庄村、西大厂村、西马庄村、柘沟五村、魏北村、柘沟六村 | 1.曾赵庄村修建5cm厚沥青混凝土道路3414.6平方米； 2.凤仙庄村修建5cm厚沥青混凝土道路3270.3平方米； 3.魏北村修建5cm厚沥青混凝土道路3320平方米，,12cm厚C25混凝土道路439.6平方米； 4.西大厂村修建15cm厚C25混凝土道路2865.5平方米； 5.西马村修建5cm厚沥青混凝土道路3634.9平方米； 6.柘沟六村修建12cm厚C25混凝土道路3226.4平方米； 7.柘沟五村修建桥梁一座。 | 70 | 县级 |  |  |  | 70 | 2024年4月--2025年6月 | 柘沟镇人民政府 | 丁绪华 | 项目建成后，可提升村内道路21800平方米，可直接方便项目所在村村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。 | 项目建成后，改善村内生态环境，方便群众生产资料和农产品运输，带动群众发家致富。
26 | 2024年度泗水县柘沟镇市派书记农村道路建设项目 | 东马村、岔河村、陈家庄村 | 东马村村内修建5cm厚沥青路面3640平方米，15CM厚c25混凝土路面1038平方米； 岔河村村内修建5cm厚沥青路面6328平方米，15CM厚c25混凝土路面1810平方米； 陈家庄村修建5cm厚沥青路面5432平方米，15CM厚c25混凝土路面1552平方米。 | 60 | 市级 |  |  | 60 |  | 2024年4月--2025年6月 | 柘沟镇人民政府 | 丁绪华 | 项目建成后，可提升村内道路64000平方米，可直接方便项目所在村村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥96%。 | 项目建成后，改善村内生态环境，方便群众生产资料和农产品运输，带动群众发家致富。
27 | 2024年度泗水县柘沟镇陶文化产业园项目 | 柘沟七村 | 建设一座长30.5米，宽20.2米，共616平方米厂房，项目包括展厅、直播间等设施，设置展示区、互动区等。 | 70 | 市级 |  |  | 70 |  | 2024年4月--2025年6月 | 柘沟镇人民政府 | 丁绪华 | 项目建成后，可给村集体带来收益，收益不低于6%，大大改善村民生活质量，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥97% | 建成后，对土陶、柘砚等非遗工艺品直播展示，进行销售，不仅能够宣传柘沟的陶文化，还能带动文化产业发展，同时加工、出售土陶、砚台等工艺品，并设置与游客、学员互动交流的实操地，打造研学游基地，通过售卖工艺品、有偿授课等增加村集体经济收入。
28 | 2024年度泗水县柘沟镇现代科技渔业项目 | 黄土崖 | 建设8座长90米，宽15米，顶高5.2米，肩高2米的拱形暖棚 | 70 | 市级 |  |  | 70 |  | 2024年4月--2025年6月 | 柘沟镇人民政府 | 丁绪华 | 项目建成后，可给村集体带来收益，大大改善村民生活质量，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥97% | 项目建成后可为5个村脱贫户巩固脱贫成果提供经济保障，有劳动能力且有务工意愿的脱贫户到该项目区务工领取工资报酬增加收入。
29 | 2024年泗水县柘沟镇大棚建设项目 | 春雨庄 | 建设40座长120米，宽8米的拱棚 | 60 | 市级 |  |  | 60 |  | 2024年4月--2025年6月 | 柘沟镇人民政府 | 丁绪华 | 项目建成后，可给村集体带来收益，大大改善村民生活质量，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥97%。 | 通过该项目的实施，可以推进村土地流转进程，大棚的建设流转土地一百多亩，即让土地得到了循环使用，也给村民带来了收益。大棚建设完成后将对外发包，承包费增加村集体收入，同时可以雇佣村民到大棚务工，也让村民有了稳定工作，获得收入。
30 | 2025年度泗水县柘沟镇陶文化产业园二期项目 | 柘沟七村 | 建设一座长101米，宽30米，高9.5米共3030平方米的厂房 | 40 | 市级 |  |  | 40 |  | 2025年3-12月 | 柘沟镇人民政府 | 丁绪华 | 项目建成后，可给村集体带来收益，大大改善村民生活质量，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥97%。 | 项目年收益率为6%，建成后，对土陶、柘砚等非遗工艺品直播展示，进行销售，不仅能够宣传柘沟的陶文化，还能带动文化产业发展，同时加工、出售土陶、砚台等工艺品，并设置与游客、学员互动交流的实操地，打造研学游基地，通过售卖工艺品、有偿授课等增加村集体经济收入。
31 | 2024年度泗水县杨柳镇老泉村道路建设项目 | 杨柳镇老泉村 | 铺设12厘米C25商品混凝土水泥道路1028.8㎡，5厘米沥青路面1980.6㎡。 | 10 | 县级 |  |  |  | 10 | 2024年3-12月 | 老泉村委会 | 颜培龙 | 改善村内道路基础设施，促进村集体经济发展。受益脱贫享受政策户人口满意度100%及以上，受益一般农户满意度95%及以上，工程验收合格率100%，方便群众出行约980户2697人。 | 该项目覆盖老泉村，涉及980户2697人，其中脱贫享受政策户20户40人。
32 | 2024年度泗水县杨柳镇后琴柏村道路建设项目 | 杨柳镇后琴柏村 | 村内生产路C25商品混凝土18cm路面2903.5平方米。 | 10 | 县级 |  |  |  | 10 | 2024年3-12月 | 后琴柏村委会 | 颜培龙 | 改善村内道路基础设施，促进村集体经济发展。受益脱贫享受政策户人口满意度100%及以上，受益一般农户满意度95%及以上，工程验收合格率100%，方便群众出行约506户1504人。 | 该项目覆盖后琴柏村，涉及506户1504人，其中脱贫享受政策户16户30人。
33 | 2024年度泗水县杨柳镇东琴柏村道路建设项目 | 杨柳镇东琴柏村 | 村内巷道C25商品混凝土12cm路面4044.8平方米 | 10 | 县级 |  |  |  | 10 | 2024年3-12月 | 东琴柏村委会 | 颜培龙 | 改善村内道路基础设施，促进村集体经济发展。受益脱贫享受政策户人口满意度100%及以上，受益一般农户满意度95%及以上，工程验收合格率100%，方便群众出行约534户1720人。 | 该项目覆盖东琴柏村，涉及534户1720人。其中脱贫享受政策户10户14人。
34 | 2024年度泗水县杨柳镇县派书记道路建设项目 | 杨柳镇 | 岳家岭建设5cm沥青道路2910㎡，12厘米C25商混水泥道路390㎡，破除、补强18cm混凝土26㎡；楚夏寺村建设12cmC25商混水泥道路2850㎡，15cmC25商混水泥道路720㎡；兴岭村铺设5cm沥青道路3300㎡，破除、补强15cm混凝土20㎡；周家庄铺设5cm沥青道路3250㎡，破除、补强18cm混凝土100㎡；滕家庄铺设5cm沥青道路3300㎡； 白溪村铺设5cm沥青道路2350㎡，15cmC25商混水泥道路120㎡，破除、补强18cm混凝土410㎡，提升井盖1个；朱家村铺设5cm沥青道路3100㎡，破除、补强18cm混凝土95㎡，提升井盖30个；孔家村铺设5cm沥青道路2310㎡，15厘米C25商混水泥道路1000㎡，破除、补强18cm混凝土210㎡；郝家园村铺设5cm沥青道路2960㎡，破除、补强18cm混凝土125㎡，补强18cm混凝土50㎡；吴家庄铺设12厘米C25商混水泥道路1600㎡；河套园硬铺设5cm沥青道路3250㎡，破除、补强18cm混凝土18㎡；西柳村铺设5cm沥青道路3450㎡；山河村铺设5cm沥青道路3350㎡，破除、补强18cm混凝土120㎡；于家泉村铺设5cm沥青道路3500㎡，提升井盖35个；东苑新村铺设5cm沥青道路3200㎡，提升井盖6个；郭家庄铺设5cm沥青道路2650㎡，12厘米C25商混水泥道路440㎡，破除、补强18cm混凝土145㎡，提升井盖9个；谷家庄铺设5cm沥青道路3000㎡，破除、补强12cm混凝土240㎡；田许庄村铺设5cm沥青道路2900㎡，12厘米C25商混水泥道路195㎡，破除、补强15cm混凝土80㎡，补强15cm混凝土30㎡，挖除旧路面160㎡；前琴柏村铺设15厘米C25商混水泥道路305㎡，18厘米C25商混水泥道路2100㎡。 | 180 | 县级 |  |  |  | 180 | 2024年4月--2025年6月 | 杨柳镇人民政府 | 颜培龙 | 改善村内道路基础设施，促进村集体经济发展。受益帮扶户人口满意度100%，受益一般农户满意度95%及以上，工程验收合格率100%。方便群众出行约7075户22320人。 | 杨柳镇岳家岭村175户527人、楚夏寺村530户1532人、兴岭村256户714人、周家庄村217户668人、滕家庄村225户780人、白溪村604户1700人、朱家村548户2120人、孔家村546户2100人、郝家园村443户1360人、吴家庄村123户367人、河套园村290户778人、西柳村254户772人，山河村333户1003人、于家泉村234户643人、东苑新村1100户3680人、郭家庄村280户897人、谷家庄村105户281人、田许庄村209户597人、前琴柏村603户1801人，共计7075户22320人。其中脱贫享受政策户265户486人。
35 | 2025年度泗水县杨柳镇县派书记吴家庄村道路建设项目 | 杨柳镇 | 吴家庄村内村干道加宽0.5米、320米长，共计160平方米；并铺设5cm沥青混凝土道路1700平方米。 | 10 | 县级 |  |  |  | 10 | 2025年3-12月 | 杨柳镇人民政府 | 颜培龙 | 改善村内道路基础设施，促进村集体经济发展。受益脱贫享受政策户人口满意度100%及以上，受益一般农户满意度95%及以上，工程验收合格率100%，方便群众出行约300户870人。 | 项目建成后，改善村内生态环境，方便群众生产资料和农产品运输，带动群众发家致富。
36 | 2024年度泗水县中册镇双创产业园5号厂房建设项目 | 中册镇 | 建设钢结构厂房一座，规划总用地面积4.9亩，总建筑面积为3284.52㎡；总高度：车间总高度9.7米（室外地坪至坡屋面一半高度），地上1层，总长度108.4m、总宽度30.3m。 | 300 | 市级 |  |  | 300 |  | 2024年4月--2025年6月 | 中册镇人民政府 | 张龙 | 通过厂房建设，带动周边群众就业，租赁收益用于壮大村集体经济，进一步健全联农带农机制。 | 通过厂房建设，进一步壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
37 | 2024年度泗水县高峪镇县派书记道路建设项目 | 尧山村、西头村、土门村、马家峪村、长青庄村、杨家桥村，刘家洼村、东丑村、于家馆村、侯家庄村 | 1、在西头村新建道路2884.64平方米，为5厘米厚沥青道路；2、尧山村新建道路3103.3平方米，为5厘米厚沥青道路；3、长青庄村新建道路3074平方米，为5厘米厚沥青道路；4、在杨家桥村新建道路2695.73平方米，为15厘米厚C25混凝土道路；5、侯家庄村新建道路2701.1平方米，其中12厘米厚C25混凝土道路548.4平方米、18厘米厚C25混凝土道路298.4平方米、15厘米厚C25混凝土道路1854.3平方米；6、刘家洼村新建道路3002.86平方米，为5厘米厚沥青道路；7、东丑村新建道路2811.5平方米，其中18厘米厚C25混凝土道路125.1平方米、5厘米厚沥青道路2686.4平方米；8、于家馆村新建生产道路，为15厘米厚C25混凝土道路，新建村内道路1504平方米，其中12厘米厚C25混凝土道路125.6平方米、5厘米厚沥青道路1378.4平方米；9、土门村新建村内道路2882.4平方米，其中18厘米厚C25混凝土道路192.8平方米、15厘米厚C25混凝土道路2689.6平方米；10、马家峪村新建村内道路3175.7平方米，为12厘米厚C25混凝土道路。 | 100 | 县级 |  |  |  | 100 | 2024年4月--2025年6月 | 高峪镇人民政府 | 张宁 | 项目建成后，项目涉及村大大方便群众出行，硬化率可达80%以上，便于农村生产资料和农产品的运输，改善村内环境，群众对项目实施效果满意度可达95%以上。 | 通过村内道路建设项目工程，缩短群众出现时间，保障群众出行安全，有效带动区域经济发展，极大提升群众的获得感和满意度。
38 | 2024年度泗水县苗馆镇县派书记道路项目 | 苗馆村、居福村、西故安村、东故安村、安驾峪村、峙山村、山河村、裕山村、石埠村、邵家村、赵家村、岩寨村、蒋家河村、南纪埠村、黄阴集村、孔家铺村、二十里铺村、李家坡村、万兴庄村、城新庄村、踅庄村、苏尚泉村、西独角村、龙虎庄村、剩粮村、郭庄村、山合寨村 | 1.苗馆村新建厚５厘米3277.1平方米沥青路面。 2.居福村新建设厚5厘米2534.84平方米沥青路；新建C25厚12厘米混凝土路400.1平方米。 3.西故安村新建厚5厘米8317.4平方米沥青路面。 4.东故安新建2787.51平方米厚5厘米沥青路面。 5.安驾峪村新建混凝土路面1708.4平方米，厚12厘米C25混凝土路面，新修5厘米沥青混凝土1221.5平方米。 6.峙山村新建厚5厘米3275.1平方米沥青路面。 7.山河庄新铺设厚12厘米C25混凝土路面2618.5平方米；铺设５厘米沥青路面727平方米。 8.裕山庄新建厚5厘米沥青路面2933.67平方米。 9.石埠庄新建米厚5厘米882.7平方沥青路面，新建2344.1平方米厚12厘米混凝土路面。 10.邵家村新建2849.8平方米厚5厘米沥青路面。 11.赵家村新建2967平方米厚5厘米沥青路面。 12.岩寨村（后寨村，东岩店村）东岩店村新建设厚5厘米1153.6平方米沥青路，后寨村新建设厚5厘米1448.3平方米沥青路。 13.蒋家河村新建厚5厘米3093.2平方米沥青路面。 14.南纪埠村新建设厚5厘米3128.6平方米沥青路。 15.黄阴集村新建设厚5厘米2710.1平方米沥青路。 16.孔家铺村新建设厚5厘米2812.8平方米沥青路。 17.二十里村新建设厚5厘米2880.8平方米沥青路。 18.李家坡新建设3253.4平方米，C30厚1８厘米混凝土路。 19.万兴庄新建厚12厘米C25混凝土路面1407.7平方米，新建厚5厘米1711.4平方米沥青路面。 20.城新庄新建设厚5厘米2480.5平方米沥青路。 21.踅庄村新建厚5厘米3172.2平方米沥青路面。 22.苏尚泉村新建厚5厘米3205.2平方米沥青路面。 23.西独角新建厚15厘米C25混凝土路面2948.47平方米。 24.龙虎村新建厚5厘米3009.12平方米沥青路面。 25.剩粮村剩粮村新建设厚5厘米2667.05平方米沥青路；新建设275.1平方米，C25厚12厘米混凝土路。 26.郭庄村铺设5厘米沥青路3097.6平方米。 27.山合寨村铺设12厘米C25混凝土路3441.8平方米。 | 270 | 县级 |  |  |  | 270 | 2024年4月--2025年6月 | 苗馆镇人民政府 | 张星耀 | 项目实施后，新增道路建设面积87159平方米，居民出行平均缩短0.5小时，群众满意率达到95%以，工程完成率达到100%，工程合格率达到100%。 | 巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，增强了城乡互动、缩小了城乡差距、加快城乡一体化进程，改善了农村居住和出行环境使硬化道路连成网络，道路等级明显提高，能更好的发挥乡村道路的整体效益，改善原来的交通落后局面，可解决苗馆镇村民的出行及生产生活问题，为群众打开脱贫致富大门，把绿水青山变成了金山银山，真正地助力乡村发展。
39 | 2024年度泗水县金庄镇樱桃温室大棚项目 | 金庄镇卞庄村 | 计划新建樱桃温室大棚9座。 | 200 | 省级、县级 |  | 150 |  | 50 | 2024年3月--2025年6月 | 金庄镇人民政府 | 王宁 | 项目建成后，以保证收益、对外发包的方式运作，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%，项目年收益率不低于6%，收益用于脱贫户分红，剩余部分用于村集体公益事业等，带动脱贫户务工。 | 以项目收益分红的方式进行帮扶；与项目租赁方进行协商，如有脱贫户有意愿进场务工，可以给予合适岗位并优先录用。
40 | 2024年泗水县金庄镇官园村蔬菜大棚项目 | 金庄镇官园村 | 计划新建7座高标准温室大棚。 | 210 | 省级、县级 |  | 200 |  | 10 | 2024年3月--2025年6月 | 金庄镇人民政府 | 王宁 | 项目建成后，以保证收益、对外发包的方式运作，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%，项目年收益率不低于6%，收益优先用于脱贫户分红，剩余部分用于村集体公益事业等。 | 以项目收益分红的方式进行帮扶;与项目租赁方进行协商，如有脱贫户有意愿进场务工，可以给予合适岗位并优先录用。
41 | 2025年泗水县金庄镇马头山村省派书记道路项目 | 金庄镇马头山村 | 马头山村内主干道路改造11390.63平方米，实施方式为清表旧路面+混凝土补强+格栅+铺设5cm中粒式沥青混凝土路面。 | 100 | 省级 |  | 100 |  |  | 2025年4月至2025年12月 | 金庄镇人民政府 | 王宁 | 项目建成后，可改造村内道路11390.63平方米，可直接方便项目所在村村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。 | 1.改善村容村貌，为群众出行及农产品运输提供便利； 2.改善群众出行和生产生活条件，提升群众满意度和幸福感； 3.拓展交通网络、提高畅通能力，切实增强乡村振兴的支撑力量。
42 | 2025年泗水县金庄镇孟家村省派书记道路项目 | 金庄镇孟家村 | 孟家村内道路改造6238平方米，实施方式为铺设5cm中粒式沥青混凝土路面，安装30盏路灯。 | 50 | 省级 |  | 50 |  |  | 2025年4月至2025年12月 | 金庄镇人民政府 | 王宁 | 项目建成后，可提升村内道路6238平方米，安装路灯30盏，可直接方便项目所在村村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。 | 1.改善村容村貌，为群众出行及农产品运输提供便利； 2.改善群众出行和生产生活条件，提升群众满意度和幸福感； 3.拓展交通网络、提高畅通能力，切实增强乡村振兴的支撑力量。
43 | 2024年度泗水县金庄镇县派书记道路项目 | 金庄镇芦城村、玉泉村、南玉沟村、马家坡村、金庄村 | 1、马家坡村修建12cm厚C25混凝土巷道8085.66㎡；2、玉泉村修建乔家洼村（自然村）至512连接线粘层+5cm中粒式沥青路面：3269.08㎡；3、芦城村修建上芦城村（自然村）至立山崆村（自然村）18cm厚C25混凝土主路6986㎡，新建粘层+5cm中粒式沥青路面：393.69㎡；4、南玉沟村修建村内主路新建粘层+5cm中粒式沥青路面：3402.170㎡；5、金庄村修建白庙村新建12cm厚C25混凝土路面：3489.92㎡。 | 50 | 县级 |  |  |  | 50 | 2024年3月--2025年6月 | 金庄镇人民政府 | 王宁 | 项目建成后，可提升村内道路25626.52平方米，可直接方便项目所在村村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。 | 1.改善村容村貌，为群众出行及农产品运输提供便利； 2.改善群众出行和生产生活条件，提升群众满意度和幸福感； 3.拓展交通网络、提高畅通能力，切实增强乡村振兴的支撑力量。
44 | 2025年度泗水县泗张镇养殖场项目 | 罗家庄村、桃源村、小山庄村 | 在小山庄村建设4座猪舍（长90米，宽 18米）占地6480平方米；消毒室等管理用房（长35米，宽5米）；二级关口（长5米，宽4米）；锅库房1座(长4米，宽4米)，占地面积211平方米；晾粪棚（长20米，宽12米）； 123级沉淀池一座（长20米，宽18米）；粪尿发酵包（长60米，宽12米） | 340 | 省级、县级 |  | 300 |  | 40 | 2025年4月-11月 | 泗张镇人民政府 | 王国鼎 | 项目实施后，将极大改善零散养殖污染问题，生态环境向良性循环发展，项目建设质量达到相关标准要求。修建覆盖≧3个村；项目完工及时率≧95%；项目验收通过率≧95%；受益人口群众满意度≧95%。 | 巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，解决当地零散养殖污染问题，生态环境向良性循环发展，每年对外租赁收益用于巩固脱贫攻坚成果及壮大村集体经济。
45 | 2024年度泗水县泗张镇县派书记道路项目 | 北陈村、大厂村、南陈村、东焦坡村、梅鹿村、袁家庄村、张庄村、圣公山村、石门庄村、西焦坡村、付山庄村、汉舒村、桃花岗村、三岔河村、耿家庄村、方家庄村、王府岭村、李家桥村、邢家庄村、仲家庄村 | 1、在石门庄村提升改造5cm沥青路面2728.69㎡，修建15cmC25混凝土路面178.3㎡； 2、在南陈村提升改造5cm沥青路面3276.7㎡； 3、在大厂村提升改造5cm沥青路面3146.3㎡； 4、在汉舒村提升改造5cm沥青路面1984.6㎡，修建15cmC25混凝土路面2299.7㎡，修建18cmC25混凝土路面433.5㎡； 5、在付山庄村提升改造5cm沥青路面1372.94㎡，修建12cmC25混凝土路面1549.13㎡，修建18cmC25混凝土路面245.59㎡； 6、在袁家庄村提升改造5cm沥青路面2569.69㎡，修建12cmC25混凝土路面608.71㎡； 7、在李家桥村修建12cmC25混凝土路面975.4㎡，安装太阳能路灯32套； 8、在仲家庄村修建12cmC25混凝土路面1786.1㎡； 9、在邢家庄村提升改造5cm沥青路面2986.79㎡； 10、在梅鹿庄村提升改造5cm沥青路面1889.3㎡，修建15cmC25混凝土路面1135.7㎡； 11、在西焦坡村修建12cmC25混凝土路面225.49㎡，修建15cmC25混凝土路面189.89㎡，修建18cmC25混凝土路面1916.58㎡； 12、在东焦坡村修建12cmC25混凝土路面1755.57㎡； 13、在圣公山村提升改造5cm沥青路面3006.8㎡； 14、在三岔河村提升改造5cm沥青路面1724.82㎡，修建12cmC25混凝土路面1607.72㎡； 15、在北陈村提升改造5cm沥青路面2083.42㎡，修建18cmC25混凝土路面859㎡； 16、在张庄村修建12cmC25混凝土路面3472.94㎡； 17、在耿家庄村修建12cmC25混凝土路面3213.58㎡； 18、在桃花岗村修建12cmC25混凝土路面3677.1㎡； 19、在方家庄村提升改造5cm沥青路面2712.27㎡，修建12cmC25混凝土路面320.44㎡； 20、在王府岭村安装太阳能路灯70套。 | 100 | 县级 |  |  |  | 100 | 2024年4月--2025年6月 | 泗张镇人民政府 | 王国鼎 | 项目实施后，将极大改善涉及村群众出行和生产生活条件，项目建设质量达到相关标准要求。修建覆盖≧20个村；项目完工及时率≧95%；项目验收通过率≧95%；村内人居环境改善率≧70%；受益人口群众满意度≧95%。 | 1.帮扶对象为各村全体村民；2.改善群众出行和生产生活条件，提升群众满意度和幸福感；3.拓展交通网络、提高畅通能力，切实增强乡村振兴支撑力量。
46 | 2024年度泗水县泗张镇青界村自来水提升项目 | 青界村 | 1、破除及修复道路375m2，破除及恢复绿化320m2； 2、沟槽开挖及回填，改造铺设PE给水管道1600m及配套管件（不含主材，含挖土回填等全部施工内容)。 3、自来水水表更换：590个；安装各种闸阀及闸阀井44个，更换水表井30个（不含主材，包含人工及机械费）。 | 10 | 县级 |  |  |  | 10 | 2024年3月-2025年3月 | 泗张镇人民政府 | 王国鼎 | 项目实施后，将极大改善涉及村群众饮水安全和生产生活条件，项目建设质量达到相关标准要求。修建覆盖≧1个村；项目完工及时率≧95%；项目验收通过率≧95%；受益人口群众满意度≧95%。 | 1.改善群众生活条件，提升群众满意度和幸福感；2.保障饮水安全，切实增强乡村振兴支撑力量。
47 | 2024年度泗水县圣水峪镇县派书记道路改善项目 | 圣水峪镇 | 1.兰沃村：5cm厚沥青路面1872.2平方米； 2.芦沟村：5cm厚沥青路面2974平方米； 3、东仲都村：5cm厚沥青路面2875.25平方米； 4、西卸甲河村：5cm厚沥青路面3094.6平方米； 5、南孙徐村：5cm厚沥青路面2864.23平方米； 6、大城子村：5cm厚沥青路面2942.87平方米； 7、孙庄村：5cm厚沥青路面2282.3平方米； 8、后等齐村：5cm厚沥青路面2702.14平方米； 9、前等齐村：5cm厚沥青路面2829.25平方米； 10、土洞村：5cm厚沥青路面2924.7平方米。 | 120 | 县级 |  |  |  | 120 | 2025年1月-2025年6月 | 圣水峪镇人民政府 | 聂杰 | 项目建成后，提升村内道路17.6公里，直接方便项目所在村村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥96%。 | 巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，增强了城乡互动、缩小了城乡差距、加快城乡一体化进程，改善了农村居住和出行环境使硬化道路连成网络，道路等级明显提高，能更好的发挥乡村道路的整体效益，改善原来的交通落后局面，可解决圣水峪镇村民的出行及生产生活问题，为群众打开脱贫致富大门，把绿水青山变成了金山银山，真正助力乡村振兴。
48 | 2025年度泗水县圣水峪镇东野村甘薯储存窖建设项目 | 圣水峪镇 | 在东野村依托泗水海波甘薯脱毒育苗扩繁基地建设长64.25米，宽56.5米，层数一层，高4.65米的砌体结构地瓜储存窖1座，计划建设32个窑洞。 | 500 | 省级 |  | 500 |  |  | 2025.3-2025.12 | 圣水峪镇人民政府 | 聂杰 | 项目建成后，可对甘薯进行合理窖藏，保证甘薯品质，延长甘薯的市场供应期，对甘薯进行反季节销售，从而提高经济效益，增加村民和村集体收入，在此基础上对甘薯进行分级初加工，按不同规格通过线上线下两种方式进行销售，提升产品的溢价能力。项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。 | 带动就业方面：带动40余人就近就业。 集体增收方面：一方面，项目建成后根据资金投入将资产确权到村，由村集体租赁给泗水县海波种植专业合作社运营，村集体每年享受项目分红。另一方面，泗水县海波种植专业合作社收购农户甘薯，按照每斤2分钱提取中介费，既发挥了项目的储存作用，又能带动村民收入。 产业发展方面：泗水县海波种植专业合作社免费为农户提供甘苗和化肥，甘薯成熟后，按照定价进行收购，从而带动更多农户参与甘薯种植全产业链。解决了以往简单流转土地农民产业发展参与度低的弊端。
49 | 2024年度泗水县华村镇县派书记道路项目 | 东北华村、石坌村、枣华峪村、邢家屋村、北庄村、城子顶村、百陈村、南华村、南崇义村 | 1、东北华村新建18厘米厚C25砼路面生产道路，长700m，宽3m，共计2100平方米； 2、石坌村新建18厘米厚C25砼路面村内生产道路，长700m，宽3m，共计2100平方米； 3、枣华峪村新建18厘米厚C25砼路面村内生产道路，长700m，宽3m，共计2100平方米； 4、邢家屋村新建15厘米厚C25砼路面生产道路，长800m，宽2m，共计1600平方米，安装太阳能路灯20盏(高6m）； 5、北庄村新建18厘米厚C25砼路面生产道路，长700m，宽3m，共计2100平方米 6、城子顶村内路面升级，铺设5厘米厚沥青路面长1250m，宽4m，共计5000平方米； 7、百陈村新建18厘米厚C25砼路面村内及生产道路700m，宽3m，约2100平方米； 8、南华村村内路面升级，铺设5厘米厚沥青路面长1250m，宽4m，共计5000平方米。 9、南崇义村新建18厘米厚C25砼活动广场500平方米，村内道路长150m，宽3m，约450平方米，安装太阳能路灯20盏(高6m）等配套设施。 | 90 | 县级 |  |  |  | 90 |  | 华村镇人民政府 | 星炯浩 | 项目完成及时率、项目验收合格率100%； 受益脱贫(监测) 户满意度95%以上。 | 通过基础设施提升，改善交通条件，方便群众出行及农产品运输。
50 | 2025年度泗水县城乡公益性岗位开发项目 | 13个镇（街） | 针对帮扶全县脱贫劳动力（含即时帮扶对象）就业困难群体就业，根据岗位情况，每年度给予不高于1万元的岗位补贴。 | 437 | 中央、省级 | 22 | 415 |  |  | 2025年 | 县人社局、县农业农村局 | 魏晓雷 | 开发乡村公益性岗位，为脱贫享受政策户（含监测帮扶户）中劳动力提供就业岗位，每人每年不超1万元岗位补助，有效提高收入，审核准确率100%，受益群众满意度≥95%。 | 鼓励脱贫劳动力再就业，增加收入，巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
51 | 2025年度泗水县大棚保险项目 | 13个镇（街） | 为13个镇街2015年以来建设的1000余座扶贫（衔接资金）大棚购买保险。 | 45 | 县级 |  |  |  | 45 | 2025年 | 县农业农村局 | 魏晓雷 | 投保大棚数大于1000座；每亩投保受灾损失赔付率达100%；发生灾害理赔额度在8000元—17000元/亩；项目主体满意度大于95%，2023年底完成投保。 | 保障扶贫（衔接资金）大棚的安全，降低资产的损失，为农户生产增加安全保障。
52 | 2025年雨露计划 | 13个镇（街） | 对脱贫享受政策户和监测帮扶对象中在校接受中、高等职业教育的子女，按照每人每学期1500元的标准给予资金补助。 | 123 | 省级 |  | 123 |  |  | 2025年 | 县农业农村局 | 魏晓雷 | 引导和支持农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育，贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标。 | 每生每学期1500元
53 | 2025年度泗水县省外就业交通补助项目 | 13个镇（街） | 对符合条件的脱贫劳动力跨省稳定就业人员，及时发放一次性交通补助金。 | 1 | 县级 |  |  |  | 1 | 2025年 | 县农业农村局 | 魏晓雷 | 通过对符合条件的脱贫劳动力跨省稳定就业人员每人每年度发放不超1000元的一次性交通补助金，审核准确率100%，就业成本有效减轻，受益群众满意度≥95%。 | 鼓励脱贫劳动力再就业，减轻该群体就业成本支出，巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
54 | 2025年度泗水县项目管理费 | 13个镇（街） | 用于支付衔接资金项目审计、验收、管理等费用。 | 58 | 市级、县级 |  |  | 44 | 14 | 2025年 | 县农业农村局 | 魏晓雷 | 用于监管、审计、验收的衔接资金项目不少于4个；对项目的监管，保障项目建设质量率达95%；项目主体满意度大于等于95%。 | 保障项目资金安全和建设质量，项目可以及时对外租赁，所产生收益用于相关受益村村民。
55 | 泗水县农村生活污水治理项目 | 13个镇（街） | 2025年度泗水县农村生活污水处理服务 | 200 | 县级 |  |  |  | 200 | 2025年 | 县水务局 | 宋海涛 | 实施农村生活污水处理受益行政村数量278个；生活污水处理出水达标达95%及以上；受益农户满意度达100%。 | 保障农村生活污水处理达标，减轻农户处理成本。
合计 |  |  |  | 9141 |  | 2325 | 3972 | 844 | 2000