## Sheet1
泗水县2025年度衔接资金项目建设完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 已完成工程量 | 项目总投资（万元） | 衔接资金投入金额 （万元） | 报账支出情况 （万元） | 绩效目标实现情况
1 | 2025年度泗水县中册镇民族村振兴智慧养殖一体化项目 | 新建2座长30m*宽13m钢结构牛舍，5座长72m*宽13m钢结构牛舍，7个半地下青储池（建筑面积共计1290㎡），2座钢结构饲料库（建筑面积共计746㎡），1座钢结构饲料库（建筑面积300㎡），1座钢结构粪污集中仓（建筑面积共计1687.9㎡），1个沼气池及氧化池（建筑面积1000㎡），3座框架结构管理用房（建筑面积共477.3㎡），室外围墙、桥梁一座，及其配套设施。 | 7座牛舍，7个青储池，3座管理房，2座饲料库及 相关配套设施 | 1030.6041 | 987 | 515.302 | 项目建成后，可促进农牧结合、资源循环利用，营造生态循环体系，促进畜牧产业健康持续发展，确保项目年收益可达到60万元以上，壮大少数民族村集体经济，推动农村劳动力就地就近在养殖区就业，拓宽群众增收渠道，促进乡村振兴。
2 | 2025年度泗水县中册镇农产品仓储及烘干塔建设项目 | 建设钢结构厂房1270.6平方米，4台烘干机及部分配套设施等。 | 钢结构厂房一座，面积1270.6平方米，4台烘干机、1台脱粒机、1台潮粮仓等配套设施 | 369.5969 | 350 | 295.6775 | 项目建成后，可为周边种粮大户提供社会化服务，解决村民屯粮难的实际困难，增加农民收入，带动群众就业8名，进一步带动群众就业。
3 | 2025年度泗水县中册镇丁庄村黄土庄村道路建设项目 | 丁庄村24293.4平方米铺设5厘米厚沥青路面，1000平方米铺设12厘米厚C25混凝土路面，260平方米18厘米厚C25混凝土补强；黄土庄村252.5平方米铺设12厘米厚混凝土路面，872平方米铺设15厘米厚C25混凝土路面，35平方米铺设18厘米厚混凝土路面，5724.1米砖砌排水沟覆水泥预制件盖板。5656.8平方米铺设5厘米厚沥青路面，156平方米18厘米厚C25混凝土路面补强 | 黄土村北5厘米厚沥青路面5860.81平方米，18厘米厚C25混凝土路面补强764平方米；黄土村东5厘米厚沥青路面2470.55平方米，18厘米厚C25混凝土路面补强127平方米，黄土村内排水沟2278.8米，村南排水沟566.5米，丁庄村5厘米厚沥青路面25214.71平方米，12厘米厚C25混凝土路面1000平方米，18厘米厚C25混凝土补强1208平方米。 | 350 | 350 | 276.2 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。
4 | 2025年度泗水县中册镇大张家庄村道路建设项目 | 大张家庄村内5490平方米铺设5厘米厚沥青路面，152平方米15厘米厚C25混凝土补强。②大张家庄村南11326.73平方米铺设5厘米厚沥青路面，20厘米厚C25混凝土补强1549平方米。 | 1.大张村内5厘米厚沥青路面5830.31平方米，15厘米厚C25混凝土补强230.65平方米。 2.大张村南铺设5厘米厚沥青路面11249.64平方米，20厘米厚C25混凝土道路补强1617.88平方米。 | 140 | 140 | 139.5177 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。
5 | 2025年度泗水县中册镇西候家庄村道路建设项目 | 西侯村内7120.15平方米铺设5厘米厚沥青路面，132平方米15厘米厚C25混凝土补强。西侯家庄村南6309.63平方米铺设5厘米厚沥青路面，18厘米厚C25混凝土补强1625.6平方米。 | 西侯家庄村内5077.62平方米5厘米厚沥青路面，675.37平方米20厘米厚C25混凝土挖除罩补路面；西侯村南6811.79平方米5厘米厚沥青路面，1694.3平方米20厘米厚C25混凝土挖除罩补路面。 | 110.988 | 110 | 105.0923 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。
6 | 2025年度泗水县中册镇徐家庄村道路建设项目 | 徐家庄7890.01平方米铺设5厘米厚沥青路面，徐家庄村西2389.61平方米铺设15厘米厚C25混凝土路面，400平方米18厘米厚C25混凝土补强 | 5厘米厚沥青路面7972.15平方米，18厘米厚C25混凝土补强446.98平方米，15厘米厚C25混凝土路面2427.96平方米。 | 80 | 80 | 73.2051 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。
7 | 2025年度泗水县中册镇龙门山村道路建设项目 | 43904.55平方米铺设5厘米厚沥青路面，1236.26平方米铺设12厘米厚C25混凝土路面，1200平方米原12厘米厚混凝土路面挖除及罩补。 | 5厘米厚沥青路面18475.8平方米,12厘米厚C25混凝土路面1307.1平方米，18厘米厚C25混凝土道路补强954.5平方米 | A: 149.45 B:186.8738 | 335 | 269.059 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。
8 | 2025年度泗水县中册镇故县村道路建设项目 | 故县村21602.4平方米铺设5厘米厚沥青路面，58015.24铺设15厘米厚C25混凝土路面，3000平方米18厘米厚C25混凝土补强。 | 1、新建C25混凝土路面约59000平方。2、新建沥青路面约16000平方。3、C25道路破除外运及补强约7000平方。 | 600 | 600 | 298.417 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。
9 | 2025年度泗水县中册镇大李白西村基础设施建设项目 | 大李白西村铺设5厘米厚沥青路面27377.52平方米，15厘米厚C25混凝土路面1807.66平方米，18厘米厚C25混凝土路面4551.3平方米，18厘米厚C25混凝土补强3098平方米，砖砌矩形排水沟680米。 | 沥青26044.5903平方 15混凝土3746.6995 18混凝土3201.168 找补混凝土3001.05 | 285 | 285 | 84.8191 | 通过道路建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。
10 | 2025年度泗水县中册镇桥梁建设项目 | 徐家村西桥拆除现状桥梁，新建3×6.0m钢筋混凝土现浇板桥，右交角为90°,桥宽7米。上部结构为现浇板，下部结构为重力式墩台，扩大基础。设置安全防护设施，并增加挡土墙。在桥梁上游新建拱形拦水坝一座。 | 徐家村西桥拆除现状桥梁，新建3×6.0m钢筋混凝土现浇板桥，右交角为90°,桥宽7米。上部结构为现浇板，下部结构为重力式墩台，扩大基础。设置安全防护设施，并增加挡土墙。在桥梁上游新建拱形拦水坝一座。 | 100 | 100 | 28.872 | 通过桥梁建设，提升村内基础设施建设，进一步方便群众出行条件，提升群众满意度。
11 | 2025年度泗水县中册镇路灯安装项目 | 计划安装杆式太阳能（高6米）路灯 210盏，其中丁庄村至星吴路安装30盏，中册三村至龙门山庄村连村路安装杆式太阳能60盏，大李白西村至石桥村连村路安装40盏；西候村至星吴线安装20盏；大张村至星吴线60盏。村内安装普通太阳能路灯830盏，其中丁庄村170盏，徐家庄村200盏，大张家庄村150盏、龙门山庄村50盏、大李白西村50盏、峨湾村60盏、西候家庄村70盏、黄土庄村80盏。 | 6米高杆式太阳能路灯196个，普通太阳能路灯，1.2米抱箍弯杆普通太阳能路灯794个，8米高，海螺臂、锥形杆太阳能路灯1个。 | 80 | 80 | 23.691 | 通过实施村庄亮化工程，有效提升村庄基础设施条件，改善村庄夜间照明条件和宜居度，增强群众获得感和幸福感。
12 | 2025年度泗水县星村镇乡村振兴产业园厂房建设项目（1#2#厂房工程） | 建设1#厂房1867.48㎡、2#厂房1867.48㎡及室内水、电、消防等基础配套工程。 | 建设1#厂房1867.48㎡、2#厂房1867.48㎡及室内水、电、消防等基础配套工程。 | 508.6369 | 428.6369 | 287.6001 | 项目验收通过率100%，项目完工及时率100%，群众满意度达95%以上。
13 | 2025年度泗水县泗张镇养殖场项目 | 在小山庄村建设3座猪舍（长85米，宽 18米）占地4590平方米；干湿分离粪棚（长20米，宽15米）；发酵池（长60米，宽13米）；锅炉房（长8米，宽5米）；过滤池（长60，宽15米）；其他管理用房为成品板房占地面积420.92平方米；室内外配套设施。 | 完成粪道垫层施工，粪道挡墙及外墙砌筑，三个棚舍圈梁支模及浇筑及外墙浇筑、垒砌。 | 340 | 340 | 102 | 项目实施完工后，将对村集体经济壮大起到重要支撑，项目建设质量达到相关标准要求。
14 | 2025年度泗水县圣水峪镇东野村甘薯储存窖建设项目 | 建设长64.25米，宽56.5米，层数一层，高4.65米的地瓜储存窖1座（32个窑洞）。 | 地窖主体施工已全部完成，只剩余回填土项目，具备初步验收条件。 | 536.7 | 500 | 263.3593 | 项目实施完工后，将对村集体经济壮大起到重要支撑，项目建设质量达到相关标准要求。
15 | 2025年度泗水县金庄镇马头山村省派书记道路建设项目 | 泗水县金庄镇马头山村村内主干道路改造12740.63平方米， 实施方式为清表旧路面+混凝土补强+格栅+铺设5cm 中粒 式沥青混凝土路面。混凝土罩补2392.47平方米，混凝土修 补1408.43平方米。 | 泗水县金庄镇马头山村村内主干道路改造12740.63平方米， 实施方式为清表旧路面+混凝土补强+格栅+铺设5cm 中粒 式沥青混凝土路面。混凝土罩补2392.47平方米，混凝土修 补1408.43平方米。 | 104.269 | 100 | 97 | 项目建成后，可改造村内道路11000平方米，可直接方便项目所在村村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。
16 | 2025年度泗水县金庄镇孟家庄村省派书记道路建设项目 | 泗水县金庄镇孟家村村内道路混凝土修补沥青铺设及太阳能路灯安装，格栅；混凝土修复路面860平方米，沥青铺设路面5600.00平方米，更换新装60瓦太阳能灯灯头30个。 | 泗水县金庄镇孟家村村内道路混凝土修补沥青铺设及太阳能路灯安装，格栅；混凝土修复路面860平方米，沥青铺设路面5600.00平方米，更换新装60瓦太阳能灯灯头30个。 | 50.4237 | 50 | 48.5 | 项目建成后，可提升村内道路5600平方米，安装路灯灯头30盏，可直接方便项目所在村村民生产生活出行，项目按期完工率100%，验收合格率达100%，群众满意度≥95%。
17 | 2025年度泗水县柘沟镇陶文化产业园二期项目 | 一座长46米，宽30米，高9.5米1380平方米的厂房 | 一座长46米，宽30米，高9.5米1380平方米的厂房 | 140 | 40 | 28 | 项目完工及时率100%，受益人口满意度大于等于95%，经营主体满意度大于等于95%
18 | 2025年度泗水县泉林镇乡村振兴产业融合发展基地项目13#厂房 | 主要建设厂房1座及配套电力、给排水、消防等公用工程，其中18#厂房长150.6米，宽48.6米，高12米，总面积7319.16平方米。 | 主要建设厂房1座及配套电力、给排水、消防等公用工程，其中18#厂房长150.6米，宽48.6米，高12米，总面积7319.16平方米。 | 350 | 210 | 210 | 建成后可保证该项目年租赁收益47.5万元，年收益率不低于5%。所得租金收益用于脱贫户分红、增加村集体收入等，项目主体满意率≥95%
19 | 2025年度泗水县泉林镇乡村振兴产业融合发展基地项目18#厂房 | 主要建设13#钢结构标准化厂房及相关道路、雨污管道、消防、水电等配套设施项目，总投资约为350万元。厂房长66.6米，宽42.6米，外立面高12.3米，建设面积2837.16平方米。 | 主要建设13#钢结构标准化厂房及相关道路、雨污管道、消防、水电等配套设施项目，总投资约为350万元。厂房长66.6米，宽42.6米，外立面高12.3米，建设面积2837.16平方米。 | 950 | 570 | 570 | 泉林镇机械附件加工产业基础良好，加工企业众多。根据双创产业园目前入驻企业情况，该项目建成后可吸引1-2家机械附件加工企业入驻，企业总年产值预计可达5000万元。建成后可保证该项目年租赁收益21万元，年收益率不低于6%。用于脱贫户分红、增加村集体收入等。
20 | 2025年度杨柳镇县派书记吴家庄村道路建设项目 | 吴家庄村建设18cm厚C25混凝土道路200平方米；并铺设5cm厚沥青混凝土道路1700平方米。 | 吴家庄村建设18cm厚C25混凝土道路200平方米；并铺设5cm厚沥青混凝土道路1700平方米。 | 15 | 10 | 0 | 项目完成及时率100%，验收合格率100%，群众满意度≥95%。
21 | 2025年度星村镇县派书记左家庄道路建设项目 | 左家庄村建设15cm厚混凝土路面2288.8㎡。 | 左家庄村建设15cm厚混凝土路面2288.8㎡。 | 15.4461 | 10 | 10 | 提升道路建设水平，改善出行条件，项目验收合格率100%，群众满意度达到95%以上。